Приложение А

(справочное)

Приложение А.1 – Поперечный профиль конструкции дорожной одежды (уширение)

Приложение А.2 – Поперечный профиль конструкции дорожной одежды (усиление)

Приложение Б

(справочное)

Приложение Б – Производственная программа по выполнению строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед. изм | Всего |  |  | В том числе по ква:талам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |
|  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС |  | Кол-во |  | Стоимость в действ. ценах с НДС |  | Кол-во |  | Стоимость в действ. ценах с НДС |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС |
|  | ФКУ "Уралуправтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск км 30+000- км 38+000 в Тюменской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Подготовительные работы. | # т.р. |  |  | # 12 599 |  |  |  |  |  |  | # 6 489 |  |  | # 6 110 |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Восстановление трассы | ## км | ## 8,54 |  | ## 377 |  |  |  |  |  | ## 8,54 | ## 377 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.2. | ## Срезка растительного слоя | ## м3 | ## 47 102 |  | ## 2 138 |  |  |  |  |  | ## 47 102 | ## 2 138 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.3. | ## Разборка сущ. дороги | ## м2 | ## 37 993 |  | ## 8 829 |  |  |  |  |  | ## 15 197 | ## 3 532 | ## 22 796 |  | ## 5 297 |  |  |  |
| ## 1.4. | ## Демонтаж автопавильонов, дорожных знаков, барьерное ограждение | ## т.р. |  |  | ## 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 383 |  |  |  |
| ## 1.5. | ## Разборка искусственных сооружений | ## м3 | ## 121,59 |  | ## 860 |  |  |  |  |  | ## 60,80 | ## 430 | ## 60,80 |  | ## 430 |  |  |  |
| ## 1.6. | ## Демонтаж недействующих коммуникаций | ## т.р. |  |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Земляное полотно. | # т.р. |  |  | # 123 201 |  |  |  |  |  |  | # 41 919 |  |  | # 81 282 |  |  |  |
| ## 2.1 | ## Устройство Земляное полотно, грунт из карьера (Куп = 1,18) | ## м3 | ## 137 928 |  | ## 64 740 |  |  |  |  |  | ## 82 757 | ## 38 844 | ## 55 171 |  | ## 25 896 |  |  |  |
| ## 2.2 | ## Устройство Земляное полотно, грунт по месту (Куп = 1,05) | ## м3 | ## 47 426 |  | ## 2 157 |  |  |  |  |  | ## 23 713 | ## 1 079 | ## 23 713 |  | ## 1 079 |  |  |  |
| ## 2.3 | ## Устройство Земляное полотно, грунт из площадки (Куп = 1,05) | ## м3 | ## 9 251 |  | ## 1 107 |  |  |  |  |  | ## 2 313 | ## 277 | ## 6 938 |  | ## 830 |  |  |  |
| ## 2.4 | ## Планирова верха земляного полотна | ## м2 | ## 228 768 |  | ## 1 924 |  |  |  |  |  | ## 125 822 | ## 1 058 | ## 102 946 |  | ## 866 |  |  |  |

Продолжение приложения Б

| № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед. изм | Всего |  | ## В том числе по ква:талам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | I квартал |  | ## II квартал |  | ## III квартал |  | ## IV квартал |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС |
| # 3. | # Дорожная одежда. | # т.р. |  | # 525 029 |  |  |  | # 103 847 |  | # 421 181 |  |  |
| ## 3.1 | ## Переходный участок |  |  | ## 3 579 |  |  |  |  |  | ## 3 579 |  |  |
| ### 3.1.1 | ### Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,2 | ### м3 | ### 437 | ### 385 |  |  |  |  | ### 437 | ### 385 |  |  |
| ### 3.1.2 | ### Геосинтетический материал | ### м2 | ### 151 | ### 33 |  |  |  |  | ### 151 | ### 33 |  |  |
| ### 3.1.3 | ### Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | ### м2 | ### 407 | ### 133 |  |  |  |  | ### 407 | ### 133 |  |  |
|  |  | ### м3 | ### 77 |  |  |  |  |  | ### 77 |  |  |  |
| ### 3.1.4 | ### Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 14см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | ### м2 | ### 385 | ### 119 |  |  |  |  | ### 385 | ### 119 |  |  |
|  |  | ### м3 | ### 68 |  |  |  |  |  | ### 68 |  |  |  |
| ### 3.1.5 | ### Устройство выр. слоя основания из ОМС(2,2 т/м3) | ### м2 | ### 1 151 | ### 456 |  |  |  |  | ### 1 151 | ### 456 |  |  |
|  |  | ### тн | ### 176 |  |  |  |  |  | ### 176 |  |  |  |
| ### 3.1.6 | ### Устройство в/слоя основания из ОМС, 13см (2,2 т/м3) | ### м2 | ### 329 | ### 255 |  |  |  |  | ### 329 | ### 255 |  |  |
|  |  | ### тн | ### 94 |  |  |  |  |  | ### 94 |  |  |  |
| ### 3.1.7 | ### Устройство н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6см (2,55 тн/м3) | ### м2 | ### 1 480 | ### 1 154 |  |  |  |  | ### 1 480 | ### 1 154 |  |  |
|  |  | ### тн | ### 226,47 |  |  |  |  |  | ### 226,47 |  |  |  |
| ### 3.1.8 | ### Устройство в/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90 h = 0,05 м. (2,55 тн/м3) | ### м2 | ### 1 480 | ### 1 044 |  |  |  |  | ### 1 480 | ### 1 044 |  |  |
|  |  | ### тн | ### 185 |  |  |  |  |  | ### 185 |  |  |  |
| ## 3.2 | ## Основной ход |  |  | ## 502 065 |  |  |  | ## 103 847 |  | ## 398 217 |  |  |
| ### 3.2.1 | ### Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,2 | ### м3 | ### 63 249 | ### 55 739 |  |  | ### 25 300 | ### 22 296 | ### 37 950 | ### 33 443 |  |  |
| ### 3.2.2 | ### Геосинтетический материал | ### м2 | ### 9 790 | ### 2 158 |  |  | ### 1 958 | ### 432 | ### 7 832 | ### 1 726 |  |  |
| ### 3.2.3 | ### Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | ### м2 | ### 112 763 | ### 36 922 |  |  | ### 45 105 | ### 14 769 | ### 67 658 | ### 22 153 |  |  |
|  |  | ### м3 | ### 21 481 |  |  |  | ### 8 593 |  | ### 12 889 |  |  |  |

Продолжение приложения Б

| ### № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед. изм | ### Всего |  | ### В том числе по ква:талам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | ### I квартал |  | ## II квартал |  | ### III квартал |  | ### IV квартал |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС |
| ### 3.2.4 | ### Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 14см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | ### м2 | ### 110 092 | ### 33 969 |  |  | ### 44 037 | ### 13 588 | ### 66 055 | ### 20 381 |  |  |
|  |  | ### м3 | ### 19 574 |  |  |  | ### 7 830 |  | ### 11 745 |  |  |  |
| ### 3.2.5 | ### Устройство выр. слоя основания из ОМС - (2,2 т/м3) | ### м2 | ### 143 086 | ### 126 359 |  |  | ### 28 617 | ### 25 272 | ### 114 469 | ### 101 087 |  |  |
|  |  | ### тн | ### 47 103 |  |  |  | ### 9 421 |  | ### 37 682 |  |  |  |
| ### 3.2.6 | ### Устройство в/слоя основания из ОМС, 13см (2,2 т/м3) | ### м2 | ### 16 630 | ### 12 914 |  |  | ### 3 326 | ### 2 583 | ### 13 304 | ### 10 331 |  |  |
|  |  | ### тн | ### 4 756 |  |  |  | ### 951 |  | ### 3 805 |  |  |  |
| ### 3.2.7 | ### Устройство н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6см (2,55 тн/м3) | ### м2 | ### 159 716 | ### 124 545 |  |  | ### 31 943 | ### 24 909 | ### 127 773 | ### 99 636 |  |  |
|  |  | ### тн | ### 24 437 |  |  |  | ### 4 887 |  | ### 19 549 |  |  |  |
| ### 3.2.8 | ### Устройство в/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90 h = 0,05 м. (2,55 тн/м3) | ### м2 | ### 155 266 | ### 109 459 |  |  |  |  | ### 155 266 | ### 109 459 |  |  |
|  |  | ### тн | ### 19 408 |  |  |  |  |  | ### 19 408 |  |  |  |
| ## 3.3 | ## Укрепление обочин |  |  | ## 16 877 |  |  |  |  |  | ## 16 877 |  |  |
| ### 3.3.1 | ### Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, 13см | ### м3 | ### 3 647 | ### 3 214 |  |  |  |  | ### 3 647 | ### 3 214 |  |  |
| ### 3.3.2 | ### Устройство основания из ЩПС С-5 (0-40), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | ### м2 | ### 28 816 | ### 9 593 |  |  |  |  | ### 28 816 | ### 9 593 |  |  |
|  |  | ### м3 | ### 5 489 |  |  |  |  |  | ### 5 489 |  |  |  |
| ### 3.3.3 | ### Устройство покрытия из асфальтогранулята, 23см | ### м2 | ### 26 825 | ### 2 115 |  |  |  |  | ### 26 825 | ### 2 115 |  |  |
| ### 3.3.4 | ### Устройство в/слоя основ. из асфальтогранулята, 16см | ### м2 | ### 2 029 | ### 130 |  |  |  |  | ### 2 029 | ### 130 |  |  |
| ### 3.3.5 | ### Устройство покрытия из асфальтобетона А22ВЛ, 7см (2,55 тн/м3) | ### м2 | ### 2 029 | ### 1 825 |  |  |  |  | ### 2 029 | ### 1 825 |  |  |
|  |  | ### тн | ### 362 |  |  |  |  |  | ### 362 |  |  |  |
| ## 3.4 | ## Водоотвод с проезжей части | ## т.р. |  | ## 2 508 |  |  |  |  |  | ## 2 508 |  |  |

Продолжение приложения Б

| ### № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед. изм | # Всего |  | # В том числе по ква:талам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | ### I квартал |  | # II квартал |  | ### III квартал |  | # IV квартал |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС |
| # 4. | # Водопропускные трубы | # т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.1 | ## Устройство гофрированых спиралевитых водопропускных труб, диаметром 1,5м | ## шт. | ## 3 | ## 7 780 |  |  | ## 2 | ## 4 840 | ## 1 | ## 2 940 |  |  |
|  |  | ## п.м. | ## 105,6 |  |  |  | ## 65,7 |  | ## 39,9 |  |  |  |
| ## 4.2 | ## Устройство гофрированых спиралевитых водопропускных труб, диаметром 1,2м | ## шт. | ## 4 | ## 6 710 |  |  | ## 1 | ## 1 544 | ## 3 | ## 5 166 |  |  |
|  |  | ## п.м. | ## 103,4 |  |  |  | ## 23,8 |  | ## 79,6 |  |  |  |
| ## 4.3 | ## Устройство гофрированых спиралевитых водопропускных труб, диаметром 1,0м | ## шт. | ## 4 | ## 5 506 |  |  | ## 1 | ## 1 088 | ## 3 | ## 4 418 |  |  |
|  |  | ## п.м. | ## 114,4 |  |  |  | ## 22,6 |  | ## 91,8 |  |  |  |
| ## 4.4 | ## Устройство гофрированых спиралевитых водопропускных труб, диаметром 0,5м | ## шт. | ## 1 | ## 1 312 |  |  |  |  | ## 1 | ## 1 312 |  |  |
|  |  | ## п.м. | ## 49,2 |  |  |  |  |  | ## 49,2 |  |  |  |
| # 6. | # Пересечения и примыкания | # т.р. |  | # 14 471 |  |  |  |  |  | # 14 471 |  |  |
|  | ## Земляное полотно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6.1.1 | ## Устройство Земляное полотно, грунт из карьера (Куп = 1,18) | ## м3 | ## 2 478 | ## 1 163 |  |  |  |  | ## 2 478 | ## 1 163 |  |  |
| ## 6.1.2 | ## Устройство Земляное полотно, грунт по месту (Куп = 1,05) | ## м3 | ## 1 691 | ## 130 |  |  |  |  | ## 1 691 | ## 130 |  |  |
| ## 6.1.3 | ## Планирова верха земляного полотна | ## м2 | ## 7 836 | ## 66 |  |  |  |  | ## 7 836 | ## 66 |  |  |
| ## 6.1.4 | ## Укрепление откосов засевом трав по слою ПРС | ## м2 | ## 4 085 | ## 181 |  |  |  |  | ## 4 085 | ## 181 |  |  |
|  | ## Дорожная одежда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6.2.1 | ## Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,2 | ## м3 | ## 1 808 | ## 1 593 |  |  |  |  | ## 1 808 | ## 1 593 |  |  |
| ## 6.2.2 | ## Геосинтетический материал | ## м2 | ## 471 | ## 104 |  |  |  |  | ## 471 | ## 104 |  |  |
| ## 6.2.3 | ## Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | ## м2 | ## 3 289 | ## 1 077 |  |  |  |  | ## 3 289 | ## 1 077 |  |  |
|  |  | ## м3 | ## 627 |  |  |  |  |  | ## 627 |  |  |  |

Продолжение приложения Б

| ### № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед. изм | ## Всего |  | ## В том числе по ква:талам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | ### I квартал |  | ## II квартал |  | ### III квартал |  | ## IV квартал |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС |
| ## 6.2.4 | ## Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 14см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | ## м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## м3 | ## 540 |  |  |  |  |  | ## 540 |  |  |  |
| ## 6.2.5 | ## Устройство выр. слоя основания из ОМС - (2,2 т/м3) | ## м2 | ## 1 612 | ## 1 042 |  |  |  |  | ## 1 612 | ## 1 042 |  |  |
|  |  | ## тн | ## 389 |  |  |  |  |  | ## 389 |  |  |  |
| ## 6.2.6 | ## Устройство в/слоя основания из ОМС, 13см (2,2 т/м3) | ## м2 | ## 2 530 | ## 1 961 |  |  |  |  | ## 2 530 | ## 1 961 |  |  |
|  |  | ## тн | ## 724 |  |  |  |  |  | ## 724 |  |  |  |
| ## 6.2.7 | ## Устройство н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6см (2,55 тн/м3) | ## м2 | ## 4 142 | ## 3 233 |  |  |  |  | ## 4 142 | ## 3 233 |  |  |
|  |  | ## тн | ## 634 |  |  |  |  |  | ## 634 |  |  |  |
| ## 6.2.8 | ## Устройство в/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90 h = 0,05 м. (2,55 тн/м3) | ## м2 | ## 4 142 | ## 2 890 |  |  |  |  | ## 4 142 | ## 2 890 |  |  |
|  |  | ## тн | ## 518 |  |  |  |  |  | ## 518 |  |  |  |
| ## 6.2.9 | ## Укрепление обочин асфальтогранулятом, 30см | ## м2 | ## 1 169 | ## 95 |  |  |  |  | ## 1 169 | ## 95 |  |  |
| # 7. | # Обустройство дороги | # т.р. |  | # 94 919 |  |  |  |  |  | # 94 919 |  |  |
| ## 7.1 | ## Одностороннее барьерное ограждение | ## м | ## 10 051 | ## 37 730 |  |  |  |  | ## 10 051 | ## 37 730 |  |  |
| ## 7.2 | ## Двустороннее барьерное ограждение | ## м | ## 96 | ## 1 294 |  |  |  |  | ## 96 | ## 1 294 |  |  |
| ## 7.3 | ## Парапетное ограждение | ## м | ## 6 854 | ## 38 851 |  |  |  |  | ## 6 854 | ## 38 851 |  |  |
| ## 7.4 | ## Перильное ограждение | ## м | ## 246 | ## 475 |  |  |  |  | ## 246 | ## 475 |  |  |
| ## 7.5 | ## Установка сигнальных столбиков | ## шт. | ## 21 | ## 9 |  |  |  |  | ## 21 | ## 9 |  |  |
| ## 7.6 | ## Установка дорожных знаков | ## шт. | ## 108 | ## 1 711 |  |  |  |  | ## 108 | ## 1 711 |  |  |
| ## 7.7 | ## Дорожная разметка термопластиком со стеклошариками | ## м2 | ## 9 174 | ## 6 449 |  |  |  |  | ## 9 174 | ## 6 449 |  |  |
| ## 7.8 | ## Светофорные объекты | ## шт. | ## 3 | ## 7 519 |  |  |  |  | ## 3 | ## 7 519 |  |  |
| ## 7.9 | ## Устройство тротуаров | ## м2 | ## 590 | ## 881 |  |  |  |  | ## 590 | ## 881 |  |  |

Окончание приложения Б

| ### № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед. изм | # Всего |  | # В том числе по ква:талам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | ### I квартал |  | # II квартал |  | ### III квартал |  | # IV квартал |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС | Кол-во | Стоимость в действ. ценах с НДС |
| # 8. | # Объекты энергетического хозяйства | # т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8.1. | ## Наружное освещение | ## опор | ## 282 | ## 34 854 |  |  |  |  | ## 282 | ## 34 854 |  |  |
| ## 8.2. | ## Электроснабжение (Установка ТП) | ## шт. | ## 2 | ## 889 |  |  |  |  | ## 2 | ## 889 |  |  |
| # 9. | # Водоочисные сооружения | # шт. | # 2 | # 3 907 |  |  |  |  | # 2 | # 3 907 |  |  |
| # 10. | # ВЗиС | # т.р. |  | # 31 158 |  |  |  |  |  | # 31 158 |  |  |
| ## 10.1 | ## Устройство временных проездов | ## т.р. |  | ## 9 218 |  |  |  |  |  | ## 9 218 |  |  |
| ## 10.2 | ## Устройство строительной площадки | ## т.р. |  | ## 2 440 |  |  |  |  |  | ## 2 440 |  |  |
| ## 10.3 | ## Временные надземные пешеходные переходы | ## т.р. |  | ## 19 500 |  |  |  |  |  | ## 19 500 |  |  |
| # 11. | # Непредвидены затраты | # т.р. |  | # 13 155 |  |  |  |  |  | # 13 155 |  |  |
| # 12. | # Прочие затраты | # т.р. |  | # 943 |  |  |  |  |  | # 943 |  |  |
|  | ИТОГО по объекту: | т.р. |  | 903 943 |  |  |  | 159 728 |  | 744 215 |  |  |
|  | ИТОГО с прочими: | т.р. |  | 904 886 |  |  |  | 159 728 |  | 745 158 |  |  |
|  | ИТОГО ООО "СУ№967" | т.р. |  | 904 886 |  |  |  | 159 728 |  | 745 158 |  |  |
|  | в т.ч. соб. силами СУ№967 | т.р. |  | 755 605 |  |  |  | 159 728 |  | 595 877 |  |  |
|  | в т.ч. субподряд внутренний | т.р. |  | 149 281 |  |  |  |  |  | 149 281 |  |  |

Приложение В

(справочное)

Приложение В.1 – График производства работ

Окончание приложения В.1

Приложение В.2 – График производства работ

Продолжение приложения В.2

Продолжение приложения В.2

Окончание приложения В.2

Приложение Г

(справочное)

Приложение Г – График финансирования

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость* работ за минусом аванса на 2021 год с НДС, руб. | Объем финансирования в 2021 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21.03-20.04 | 21.04-20.05 | 21.05-20.06 | 21.06-20.07 | 21.07-20.08 | 21.08-30.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО по объекту в ценах 2021 года с индексом-дефлятором 1,05: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 30+000 - км 38+000 в Тюменской области | 904 885 974 | 4 791 000 | 48 293 000 | 106 644 000 | 199 047 000 | 261 715 000 | 284 395 974 |
|  | в том числе по статьям финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -225 | 781 186 747 |  |  |  |  |  |  |
|  | -226 | 313 121 |  |  |  |  |  |  |
|  | -310 | 123 386 106 |  |  |  |  |  |  |

Приложение Д

(справочное)

Приложение Д – Потребность материалов

| № пп | Ед. изм | Наименование материала | Коэф. уплотнения | Объемный вес | Ед. изм | Потребность всего СВОиСР | в том числе по кварталам и месяцам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | м3 | Грунт 2 группы карьер |  |  | м3 | 206 245 | 28 794,00 | 53 963,00 | 76 154,00 |  |
|  | м3 | Грунт 2 группы по месту (без стоимости) |  |  | м3 | 46 727,0 |  | 15 353,50 | 30 408,20 |  |
|  | м3 | Песок мелкий с содержанием пылевато глинистой фракции менее 5%. |  |  | м3 | 73 835 |  | 34 130,00 | 40 223,25 |  |
|  | м2 | ЩПС С-4 (0-80) |  |  | м2 | 256 371 |  | 91 741,80 | 171 010,25 |  |
|  | м2 | ЩПС С-5 (0-40) |  |  | м2 | 42 816 |  | 3 902,66 | 20 029,98 |  |
|  | м3 | Щебень фр.20-40 |  |  | м3 | 46,5 |  |  | 21,73 |  |
|  | м2 | Разбор ЩГПС (без стоимости) |  |  | м2 | 65 292 |  | 11 447,09 | 45 794,52 |  |
|  | м2 | Разбор ЩГПС в дело (без стоимости) |  |  | м2 | 25 267,0 |  | 4 536,00 | 7 787,00 |  |
|  | м2 | "Сорбента АС" | h, м | 0,05 | м2 | 801,8 |  |  | 400,90 |  |
|  | м2 | а/б гранулят от срезки (без стоимости) |  |  | м2 | 65 146 |  | 15 197,00 | 27 592,00 |  |
|  | м2 | а/б гранулят в дело (без стоимости) |  |  | м2 | 55 481,0 |  | 6 949,00 | 26 975,33 |  |
|  | м2 | Геоспан ТН 11 |  |  | м2 | 35 000 |  |  | 17 963,30 |  |
|  | м2 | Георешётка "Армдор: К-50" |  |  | м2 | 9 165,0 |  | 1 958,00 | 9 330,50 |  |
|  | тн | Битум БНД 90/130 |  |  | тн | 193,66 |  | 14,51 | 145,34 |  |
|  | тн | Металлолом (без стоимости) |  |  | тн | 36,490 |  | 2,00 |  |  |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | Ж/б мусор (без стоимости) |  |  | м3 | 159,2 |  | 80,22 | 17,00 |  |
|  | м2 | Краска оранжевая |  |  |  | 127,90 |  |  |  |  |
|  | тн | Общий свод ОМС |  |  |  | 58 074,7 |  |  |  |  |
|  | тн | Щебень фр.20-40 |  |  |  | 16 726,7 |  |  |  |  |
|  | тн | ЩПС 0-20 |  |  |  | 22 817,8 |  |  |  |  |
|  | тн | Песок природный |  |  |  | 5 101,9 |  |  |  |  |
|  | тн | а/б гранулят в дело (без стоимости) |  |  |  | 9 418,0 |  |  |  |  |
|  | тн | Цемент |  |  |  | 1 749,7 |  |  |  |  |
|  | тн | Эмульсия ЭБК-3 |  |  |  | 1 749,7 |  |  |  |  |
|  | тн | Вода |  |  |  | 511,0 |  |  |  |  |
|  | # м2 | # ОМС на С-5 (0-40) - (2,2 т/м3) |  |  | # м2 | # 170 026,5 |  | # 37 298,20 | # 102 734,50 |  |
|  | # тн | # в том числе: |  | # 2,30 | # тн | # 58 074,67 |  | # 12 867,88 | # 28 291,67 |  |
|  | # тн | # в том числе: факт |  | # 2,35 | # тн | # 30 152,78 |  |  |  |  |
|  | # тн | # Щебень фр.20-40 (26,9%) |  | # 26,90% | # тн | # 9 553,54 |  | # 3 461,46 | # 7 610,46 |  |
|  | # тн | # ЩПС 0-20 (56,4%) |  | # 56,40% | # тн | # 14 619,93 |  | # 7 257,48 | # 15 956,50 |  |
|  | # тн | # Песок природный (9,3%) |  | # 9,30% | # тн | # 2 538,64 |  | # 1 196,71 | # 2 631,13 |  |
|  | # тн | # а/б гранулят в дело (без стоимости) (8,5 %) |  |  | # тн | # 1 733,93 |  |  |  |  |
|  | # тн | # Цемент (3,7%) |  | # 3,70% | # тн | # 853,37 |  | # 476,11 | # 1 046,79 |  |
|  | # тн | # Эмульсия ЭБК-3 (3,7%) |  | # 3,70% | # тн | # 853,37 |  | # 476,11 | # 1 046,79 |  |
|  | # тн | # в том числе: по новому рецепту |  |  | # тн | # 27 921,89 |  |  |  |  |
|  | # тн | # Щебень фр.20-40 (28%) |  | # 25,69% | # тн | # 7 173,13 |  |  |  |  |
|  | # тн | # ЩПС 0-20 (32%) |  | # 29,36% | # тн | # 8 197,87 |  |  |  |  |
|  | # тн | # Песок природный (10%) |  | # 9,18% | # тн | # 2 563,23 |  |  |  |  |
|  | # тн | # а/б гранулят в дело (без стоимости) (30%) |  | # 27,52% |  | # 7 684,10 |  |  |  |  |
|  | # тн | # Цемент (3,5%) |  | # 3,21% | # тн | # 896,29 |  |  |  |  |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # тн | # Эмульсия ЭБК-3 (3,5%) |  | # 3,21% | # тн | # 896,29 |  |  |  |  |
|  | # тн | # Вода (2,0 %) |  | # 1,83% |  | # 511,0 |  |  |  |  |
|  | тн | Общий свод АБС (Заложить потери) | негаб | трудн | тн | 48 651,8 |  | 2 752,17 | 40 045,92 |  |
|  | # тн | # Щебень фр. 16-22,4 мм | # 2,50% | # 1,50% | # тн | # 9 998,0 |  | # 837,92 | # 5 385,91 |  |
|  | # тн | # Щебень фр. 8-16 мм | # 2,50% | # 1,50% | # тн | # 3 618,6 |  | # 418,96 | # 2 692,96 |  |
|  | # тн | # Щебень фр. 4-8 мм | # 2,50% | # 1,50% | # тн | # 5 572,4 |  | # 395,19 | # 5 484,24 |  |
|  | # тн | # Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм | # 2,50% | # 3,00% | # тн | # 12 651,3 |  | # 869,63 | # 8 941,70 |  |
|  | # тн | # Щебень фр. 11,2-16 мм | # 2,50% | # 1,50% | # тн | # 8 690,1 |  |  | # 9 274,76 |  |
|  | # тн | # Щебень фр. 8-11,2 мм | # 2,50% | # 1,50% | # тн | # 3 160,0 |  | # 1,61 | # 3 373,98 |  |
|  | # тн | # Битум в смесь БНД 100/130 |  |  | # тн | # 1 059,73 |  | # 123,13 | # 789,32 |  |
|  | # тн | # Адгезионная добавка Амдор 10 |  |  | # тн | # 8,84 |  | # 0,49 | # 8,06 |  |
|  | # тн | # Мин. Порошок |  |  | # тн | # 2 663,07 |  | # 105,24 | # 2 782,44 |  |
|  | # тн | # ПБВ 90 в смесь |  |  | # тн | # 1 140,9 |  |  | # 1 217,69 |  |
|  | # тн | # Виатоп |  |  | # тн | # 88,9 |  |  | # 94,86 |  |
|  | ## м2 | ## а/бетон А22НТ |  |  | ## м2 | ## 169 327,8 |  | ## 18 132,00 | ## 115 715,00 |  |
|  | ## тн | ## Итого в том числе: |  | ## 2,52 | ## тн | ## 25 297,57 |  | ## 2 741,56 | ## 17 622,04 |  |
|  | ## тн | ## в том числе: факт |  | ## 2,49 | ## тн | ## 9 050,75 |  | ## 2 741,56 | ## 17 622,04 |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 16-22,4 мм - 32% | ## 1,50% | ## 1,00% | ## тн | ## 3 377,5 |  | ## 837,92 | ## 5 385,91 |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 8-16 мм - 16% | ## 1,50% | ## 1,10% | ## тн | ## 1 239,3 |  | ## 418,96 | ## 2 692,96 |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 4-8 мм - 15% | ## 1,50% | ## 0,90% | ## тн | ## 871,1 |  | ## 392,77 | ## 2 524,65 |  |
|  | ## тн | ## Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм- 33% | ## 1,50% | ## 5,40% | ## тн | ## 2 960,5 |  | ## 864,10 | ## 5 554,22 |  |
|  | ## тн | ## Битум в смесь БНД 100/130 - 4,7% |  |  | ## тн | ## 338,4 |  | ## 122,58 | ## 787,89 |  |
|  | ## тн | ## Адгезионная добавка Амдор 10 - от массы битума 0,4% |  |  | ## тн | ## 1,4 |  | ## 0,49 | ## 3,16 |  |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## тн | ## Мин. порошок - 4,0% |  |  | ## тн | ## 262,6 |  | ## 104,74 | ## 673,24 |  |
|  | ## тн | ## в том числе: по новому рецепту |  |  | ## тн | ## 16 246,82 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 16-22,4 мм - 40% | ## 1,50% | ## 1,00% | ## тн | ## 6 254,8 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 8-16 мм - 13% | ## 1,50% | ## 1,10% | ## тн | ## 2 032,8 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 4-8 мм - 10% | ## 1,50% | ## 0,90% | ## тн | ## 1 563,7 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм- 35% | ## 1,50% | ## 5,40% | ## тн | ## 5 472,9 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Битум в смесь БНД 100/130 - 3,9% |  |  | ## тн | ## 607,4 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Адгезионная добавка Амдор 10 - от массы битума 0,4% |  |  | ## тн | ## 2,4 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Мин. порошок - 2,0% |  |  | ## тн | ## 312,7 |  |  |  |  |
|  | ## м2 | ## а/бетон А22ВН (в проекте (контрактная ведомость - А16ВТ) |  |  | ## м2 | ## 11 081,3 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## в том числе: |  | ## 2,52 | ## тн | ## 2 020,82 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 16-22,4 мм - 19% |  |  | ## тн | ## 365,7 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 8-16 мм - 35% |  |  | ## тн | ## 346,4 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 4-8 мм - 12% |  |  | ## тн | ## 250,2 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм- 50% |  |  | ## тн | ## 866,1 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Битум в смесь БНД 100/130 - 4,4% |  |  | ## тн | ## 95,8 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Адгезионная добавка Амдор 10 - от массы битума 0,4% |  |  | ## тн | ## 0,4 |  |  |  |  |
|  | ## тн | ## Мин. порошок - 2,0% |  |  | ## тн | ## 96,2 |  |  |  |  |
|  | ## м2 | ## а/бетон А8ВЛ |  |  | ## м2 | ## 4 614,0 |  |  | ## 246,00 |  |
|  | ## тн | ## в том числе: |  | ## 2,52 | ## тн | ## 348,82 |  |  | ## 18,60 |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 4-8 мм - 37% |  |  | ## тн | ## 122,33 |  |  | ## 6,52 |  |
|  | ## тн | ## Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм- 58% |  |  | ## тн | ## 191,77 |  |  | ## 10,22 |  |
|  | ## тн | ## Битум в смесь БНД 100/130 - 5,5% |  |  | ## тн | ## 18,11 |  |  | ## 0,97 |  |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## тн | ## Адгезионная добавка Амдор 10 - от массы битума 0,4% |  |  | ## тн | ## 0,07 |  |  | ## 0,00 |  |
|  | ## тн | ## Мин. порошок - 5,0% |  |  | ## тн | ## 16,53 |  |  | ## 0,88 |  |
|  | ## м2 | ## ЩМА-16 на ПБВ 90 |  |  | ## м2 | ## 164 584,8 |  |  | ## 176 237,40 |  |
|  | ## тн | ## в том числе: |  | ## 2,55 | ## тн | ## 20 984,56 |  |  | ## 22 396,45 |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 11,2-16 мм - 44% |  |  | ## тн | ## 8 690,1 |  |  | ## 9 274,76 |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 8-11,2 мм - 16% |  |  | ## тн | ## 3 160,0 |  |  | ## 3 372,64 |  |
|  | ## тн | ## Щебень фр. 4-8 мм - 14% |  |  | ## тн | ## 2 765,0 |  |  | ## 2 951,06 |  |
|  | ## тн | ## Песок из отсева дробления фр 0- 4- 16% |  |  | ## тн | ## 3 160,0 |  |  | ## 3 372,64 |  |
|  | ## тн | ## Битум в смесь ПБВ 90 - 5,8% |  |  | ## тн | ## 1 140,9 |  |  | ## 1 217,69 |  |
|  | ## тн | ## Адгезионная добавка Амдор 10 - от массы битума 0,4% |  |  | ## тн | ## 4,6 |  |  | ## 4,89 |  |
|  | ## тн | ## Мин. порошок - 10% |  |  | ## тн | ## 1 975,0 |  |  | ## 2 107,90 |  |
|  | ## тн | ## Виатоп - 0,45% |  |  | ## тн | ## 88,9 |  |  | ## 94,86 |  |
|  | кг | Семена трав |  |  | кг | 3 656 |  |  | 1 816,09 |  |
|  | тн | Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью (без стоимости) |  |  | тн | 4,6 |  |  | 2,29 |  |
|  | м3 | Земля растительная (без стоимости) |  |  | м3 | 21 393 |  |  | 10 627,48 |  |
|  | м3 | Грунт растительный (без стоимости) |  |  | м3 | 14 684,0 |  | 13 947,00 |  |  |
|  | м2 | Камень булыжный |  |  | м2 | 31 063,1 |  |  | 15 743,84 |  |
|  | шт | ST-M15.25.114 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 3,0 |  | 3,00 |  |  |
|  | шт | ST-M12.25.119 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 2,0 |  |  |  |  |
|  | шт | ST-M12.25.135 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 2,0 |  | 2,00 |  |  |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт | ST-M12.25.111 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 2,0 |  | 2,00 |  |  |
|  | шт | ST-M15.25.105 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 3,0 |  | 3,00 |  |  |
|  | шт | ST-M15.25.118 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 3,0 |  |  |  |  |
|  | шт | ST-M10.20.113 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 2,0 |  | 2,00 |  |  |
|  | шт | ST-M10.20.108 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 2,0 |  | 2,00 |  |  |
|  | шт | ST-M12.25.98 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 3,0 |  |  | 3,00 |  |
|  | шт | ST-M5.15.95 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 3,0 |  |  |  |  |
|  | шт | ST-M10.20.125 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт |  |  |  |  |  |
|  | шт | ST-M10.20.124 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт |  |  |  | 3,00 |  |
|  | шт | ST-M15.25.39 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 1,0 |  |  |  |  |
|  | шт | ST-M12.25.50 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 1,0 |  |  |  |  |
|  | шт | ST-M12.25.37 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 1,0 |  |  |  |  |
|  | шт | ST-M12.25.97 Секция средней и оголовочной части |  |  | шт | 1,0 |  |  |  |  |
|  | шт | В2-15.25 Бандаж гофрированный |  |  | шт | 7,0 |  | 4,00 |  |  |
|  | шт | В2-12.25 Бандаж гофрированный |  |  | шт | 8,0 |  | 2,00 | 2,00 |  |
|  | шт | В2-10.20 Бандаж гофрированный |  |  | шт | 2,0 |  | 2,00 | 2,00 |  |
|  | шт | В1-5.15 Бандаж гладкий |  |  | шт | 2,0 |  |  |  |  |
|  | шт | Блок лотка Л1 |  |  | шт | 5 405,0 |  | 3 171,00 | 1 126,00 |  |
|  | шт | Ф1л-15-165 Блок фундамента |  |  | шт | 6,0 |  | 4,00 |  |  |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт | Ф1п-15-165 Блок фундамента |  |  | шт | 6,0 |  | 4,00 |  |  |
|  | шт | Ф3 Блок экрана |  |  | шт | 46,0 |  | 28,00 | 8,00 |  |
|  | м3 | Смесь песчано-гравийная | 1,20 | 1,70 | м3 |  |  | 333,36 | 108,82 |  |
|  | м3 | ЩПС 0-20 (на трубы) | 1,28 | 1,49 | м3 | 1 896,4 |  |  |  |  |
|  | м2 | Геотекстиль Дорнит 300 г/м2 (оборачивание) |  |  | м2 | 1 475,66 |  | 809,30 | 300,74 |  |
|  | м2 | Обмазочная гидроизоляция |  |  | м2 | 1 648,5 |  | 928,65 | 321,70 |  |
|  | тн | «Гермокрон-Гидро» |  |  | тн | 1,5 |  | 0,84 | 0,29 |  |
|  | м3 | Песок природный для строительных работ мелкий |  |  | м3 | 2 977,1 |  | 1 598,10 | 607,21 |  |
|  | м3 | Щебень фр16-31,5 мм |  |  | м3 | 271,1 |  | 15,93 | 125,78 |  |
|  | м3 | Монолитный бетон В20 F300 |  |  | м3 | 92,6 |  | 17,02 | 15,75 |  |
|  | кг | Арматура А-1 |  |  | кг | 1 157,1 |  | 350,45 | 369,44 |  |
|  | м3 | Асфальтовые планки |  |  | м3 | 6,6 |  | 1,49 | 1,98 |  |
|  | м2 | Плёнка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм |  |  | м2 | 1,9 |  | 0,70 | 0,63 |  |
|  | м3 | Камень булыжный |  |  | м3 | 12,7 |  | 5,32 | 2,36 |  |
|  | шт | Ф1л-12-150 Блок фундамента |  |  | шт | 8,0 |  | 4,00 | 2,00 |  |
|  | шт | Ф1п-12-150 Блок фундамента |  |  | шт | 8,0 |  | 4,00 | 2,00 |  |
|  | шт | Ф1л-10-130 Блок фундамента |  |  | шт | 4,0 |  | 4,00 | 2,00 |  |
|  | шт | Ф1п-10-130 Блок фундамента |  |  | шт | 4,0 |  | 4,00 | 2,00 |  |
|  | шт | Ф1л-5-100 Блок фундамента |  |  | шт | 2,0 |  |  |  |  |
|  | шт | Ф1п-5-100 Блок фундамента |  |  | шт | 2,0 |  |  |  |  |
|  | тн | Битумы нефтяное строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | тн | 0,244 |  | 0,15 | 0,04 |  |
|  | тн | Лента стальная упаковочная, мягкая нормальной прочности 0,7х20-50мм |  |  | тн | 0,917 |  | 0,56 | 0,14 |  |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тн | Мастика МБ-50 |  |  | тн | 12,105 |  | 6,72 | 2,75 |  |
|  | м2 | Бризол |  |  | м2 | 1,553 |  | 0,93 | 0,35 |  |
|  | тн | Лак БТ-577 |  |  | тн | 0,024 |  | 0,02 | 0,00 |  |
|  | тн | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | тн | 0,288 |  | 0,16 | 0,07 |  |
|  | шт | Бетонный блок Б-1-20-75 В 22,5 F300 |  |  | шт | 184,00 |  |  | 92,00 |  |
|  | шт | Бетонный блок Б-2-20-40 В 22,5 F300 |  |  | шт | 12,00 |  |  | 6,00 |  |
|  | шт | Бетонный блок Б-5 В 22,5 F300 |  |  | шт | 30,00 |  |  | 15,00 |  |
|  | шт | Бетонный блок Б-6 (телескоп) В 22,5 F300 |  |  | шт | 77,00 |  |  | 38,50 |  |
|  | шт | Плитка укрепления Б-8 В 22,5 F300 |  |  | шт | 9,00 |  |  | 4,50 |  |
|  | шт | Бетонный блок Б-9 В 22,5 F300 |  |  | шт | 5,00 |  |  | 2,50 |  |
|  | шт | Лоток ЛВ-20-29.31-Б фибробетон В35, F300 |  |  | шт | 294,00 |  |  | 147,00 |  |
|  | шт | Бетонные растекатели В20 F200 |  |  | шт | 4,00 |  |  | 2,00 |  |
|  | м3 | Монолитный бетон В-35, F-200, W6 |  |  | м3 | 96,30 |  |  | 48,15 |  |
|  | м3 | Смесь пескоцементная М75 |  |  | м3 | 43,30 |  |  | 21,65 |  |
|  | шт | ПУ-20.29.60-Б фибробетон В35, F300 |  |  | шт | 2,00 |  |  | 1,00 |  |
|  | шт | Корзина пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС |  |  | шт |  |  |  |  |  |
|  | шт | Заглушки к лоткам |  |  | шт | 4,00 |  |  | 2,00 |  |
|  | м | Труба DN/OD 200 SN8 |  |  | м | 5,30 |  |  | 2,65 |  |
|  | шт | Решётка щелевая водоприёмная чугунная L=500 мм |  |  | шт | 588,00 |  |  | 294,00 |  |
|  | кг | Герметик на устройство продольного и торцевого швов (расход 1 м - 234 мл(0,351 кг) |  |  | кг | 103,40 |  |  | 51,70 |  |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | Шнур резиновый d 15 мм, продольный шов |  |  | м | 589,00 |  |  | 294,50 |  |
|  | м2 | Плёнка полиэтиленовая |  |  | м2 | 1 118,60 |  |  | 559,30 |  |
|  | шт | Плита днища ПН10 ГОСТ 8020-2016 |  |  | шт | 10,00 |  |  | 6,00 |  |
|  | шт | Кольцо стеновое КС7.9 ГОСТ 8020-2016 |  |  | шт | 4,00 |  |  | 2,00 |  |
|  | шт | Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-2016 |  |  | шт | 2,00 |  |  | 1,00 |  |
|  | шт | Люк типа "Л" ГОСТ 3634-99 |  |  | шт | 2,00 |  |  | 1,00 |  |
|  | шт | Пескоуловитель ПК-20.29.60-Б |  |  | шт | 2,00 |  |  | 1,00 |  |
|  | пм | Труба гофрированная DN/OD 315SN 8 |  |  | пм | 92,10 |  |  | 54,85 |  |
|  | пм | Труба гофрированная DN/OD 630SN 16 |  |  | пм | 22,60 |  |  | 11,30 |  |
|  | шт | Кольцо стеновое КС 10.9 В30 F300 W6 |  |  | шт | 24,00 |  |  | 12,00 |  |
|  | шт | Кольцо стеновое КС 10.6 В30 F300 W6 |  |  | шт | 4,00 |  |  | 2,00 |  |
|  | шт | Кольцо стеновое КС 10.3 В30 F300 W6 |  |  | шт | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  | шт | Плита перекрытия КЦП 3-10 В30 F300 W6 |  |  | шт | 2,00 |  |  | 1,00 |  |
|  | шт | Люк чугунный ливнесточный ДБ2(С 250) |  |  | шт | 2,00 |  |  | 1,00 |  |
|  | шт | Крышка колодца ПП 10-1 В30 F300 W6 |  |  | шт | 6,00 |  |  | 3,00 |  |
|  | шт | Люк чугунный Т(С 250) К.1-58 |  |  | шт | 6,00 |  |  | 3,00 |  |
|  | шт | Камера разделительная ARMOPLAST KP-1200-3000 |  |  | шт |  |  |  | 1,00 |  |
|  | шт | Скобы ходовые |  |  | шт | 88,00 |  |  | 44,00 |  |
|  | тн | Арматура А500 d8 |  |  | тн | 118,00 |  |  | 59,00 |  |

Окончание приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тн | Арматура А500 d14 |  |  | тн | 146,40 |  |  | 73,20 |  |
|  | тн | Арматура А500 d16 |  |  | тн | 191,20 |  |  | 95,60 |  |
|  | шт | Закладные детали из арматуры А500С d12 |  |  | шт | 8,00 |  |  | 4,00 |  |
|  | шт | Строповка ЛОС стяжными ремнями |  |  | шт | 6,00 |  |  | 3,00 |  |
|  | м3 | Бетон В25 F200 W6 |  |  | м3 | 5,26 |  |  | 2,65 |  |
|  | шт | Система очистки ливневых, талых и производственных сточных вод Векса-5-М |  |  | шт | 2,00 |  |  | 1,00 |  |
|  | шт | Плита ПДН (6х2) |  |  | шт | 97,00 |  |  |  |  |
|  | м2 | Сетка "Рабица" 2-Р-35-2 из проволоки д1,6 без покрытия 45х45 |  |  | м2 | 676,00 |  |  |  |  |
|  | шт | Металлические опорные столбы д=76 мм, длиной 3,0 м |  |  | шт | 148,00 |  |  |  |  |
|  | шт | Ворота распашные |  |  | шт | 4,00 |  |  |  |  |
|  | шт | Металлические опорные столбы для ворот |  |  | шт | 8,00 |  |  |  |  |
|  | м3 | Бетон В15 |  |  | м3 | 48,40 |  |  | 2,95 |  |
|  | м3 | Цементный раствор М100 |  |  | м3 | 14,07 |  |  | 8,56 |  |
|  | шт | БР 100.20.8 Бортовой камень |  |  | шт | 4 614,00 |  |  | 246,00 |  |
|  | м3 | Пиломатериал |  |  | м3 | 30,12 |  | 7,80 | 17,75 |  |
|  | тн | Гвозди строительные |  |  | тн | 0,01 |  |  | 0,00 |  |
|  | шт | Тактильная плитка с продольной формой рифления |  |  |  | 156,00 |  |  | 20,00 |  |
|  | шт | Тактильная плитка с диагональной формой рифления |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |
|  | кг | Пакля пропитанная битумом |  |  | кг | 15,09 |  | 9,25 | 1,97 |  |
|  | м | Огражение "Компо-Лайн" |  |  | м | 232,00 |  |  |  |  |

Приложение Е

(справочное)

Приложение Е – Транспортная схема

Приложение Ж

(справочное)

Приложение Ж – Расчет ресурсов и себестоимости

| № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед. изм | Контракт |  |  | Себестоимость |  |  | Рентабельность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед. действ.ценах | Стоимость в действ.ценах | Кол-во | Цена за ед. действ.ценах | Стоимость в действ.ценах |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| # 1. | # Подготовительные работы. | # т.р. |  |  | # 12 599 |  |  |  |  |
| # 2. | # Земляное полотно. | # т.р. |  |  | # 123 201 |  |  |  |  |
| # 3. | # Дорожная одежда. | # т.р. |  |  | # 525 029 |  |  |  |  |
| # 4. | # Водопропускные трубы | # т.р. |  |  | # 21 308 |  |  |  |  |
| # 5. | # Искусственные сооружения. | # т.р. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | # Пересечения и примыкания | # т.р. |  |  | # 14 471 |  |  |  |  |
| # 7. | # Обустройство дороги | # т.р. |  |  | # 94 919 |  |  |  |  |
| # 8. | # Объекты энергетического хозяйства | # т.р. |  |  | # 35 743 |  |  |  |  |
| # 9. | # Водоочисные сооружения | # шт. |  |  | # 3 907 |  |  |  |  |
| # 10. | # ВЗиС | # т.р. |  |  | # 31 158 |  |  |  |  |
| # 11. | # Непредвидены затраты | # т.р. |  |  | # 13 155 |  |  |  |  |
| # 12. | # Прочие затраты | # т.р. |  |  | # 943 |  |  |  |  |
| # 13. | # Дефлятор 2019 года | # т.р. |  |  | # 28 453 |  |  |  |  |
|  | # ИТОГО объект | # т.р. |  |  | # 904 886 |  |  |  |  |

Продолжение приложения Ж

| № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед.изм. | Контракт |  |  | Себестоимость |  |  | Рентабельность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
|  | ИТОГО Дорожная часть |  |  |  | 643 658 |  |  | 679 070 | -5,5% |
|  | Земляное полотно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство Земляное полотно, грунт по месту (1,85 т/м3) | м3 | 66 425 | 113,8 | 7 560 | 66 425 | 111,6 | 7 414 | 1,9% |
|  | Грузоперевозки 2 км. | тн | 116 244 | 44,49 | 5 171 | 122 886 | 27 | 3 360 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 66 425 | 36,0 | 2 389 | 66 425 | 61 | 4 055 |  |
|  | Бульдозер (Нарезка уступов) | м/час |  |  |  | 59 | 2 000 | 118 |  |
|  | Бульдозер (Перемещение грунта) | м/час |  |  |  | 98 | 2 000 | 195 |  |
|  | Эксковатор (Погрузка грунта) | м/час |  |  |  | 473 | 2 000 | 946 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка грунта) | м/час |  |  |  | 137 | 2 000 | 274 |  |
|  | Бульдозер (Устройство ЗП) | м/час |  |  |  | 103 | 2 000 | 206 |  |
|  | Каток (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 727 | 2 000 | 1 455 |  |
|  | Поливомоечная (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 377 | 2 000 | 753 |  |
|  | Автогрейдер (Планировка ЗП) | м/час |  |  |  | 54 | 2 000 | 108 |  |
| 1.2 | Устройство Земляное полотно, грунт из карьера (Куп = 1,2) | м3 | 131 531 | 469,4 | 61 737 | 131 531 | 554,8 | 72 976 | -18,2% |
|  | Материал | м3 | 142 053 | 413,3 | 58 707 | 157 837 | 125 | 19 730 |  |
|  | Грузоперевозки 26 км. | тн |  |  |  | 252 540 | 183 | 46 094 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 37 881 | 41 | 1 553 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 131 531 | 23,0 | 3 030 | 131 531 | 43 | 5 600 |  |
|  | Экскаватор (Погрузка ЩГПС) | м/час |  |  |  | 97 | 2 000 | 195 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка ЩГПС) | м/час |  |  |  | 28 | 2 000 | 56 |  |
|  | Экскаватор (Погрузка грунта) | м/час |  |  |  | 179 | 2 000 | 358 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка грунта) | м/час |  |  |  | 78 | 2 000 | 156 |  |
|  | Бульдозер (Устройство ЗП) | м/час |  |  |  | 245 | 2 000 | 489 |  |
|  | Каток (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 1 152 | 2 000 | 2 304 |  |

Продолжение приложения Ж

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поливомоечная (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 895 | 2 000 | 1 790 |  |
|  | Автогрейдер (Планировка ЗП) | м/час |  |  |  | 126 | 2 000 | 251 |  |
| 1.3 | Геосинтетический материал (укрепление) Геоспан ТН 11 | м2 | 34 959 | 56,3 | 1 967 | 34 959 | 39,3 | 1 374 | 30,2% |
|  | Материал с перевозкой | м2 | 36 707 | 48,7 | 1 787 | 36 707 | 26 | 954 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м2 | 34 959 | 5,1 | 180 | 34 959 | 12 | 420 |  |
| 1.4 | Основание из щебень 20-40 (М-600) (Куп=1,24 / 1,45 т/м3) | м3 | 1 727 | 2 064,8 | 3 565 | 1 727 | 2 398,6 | 4 142 | -16,2% |
|  | Материал (щебень 20-40 М-600) с перевозкой | м3 | 2 176 | 1 001,4 | 2 179 | 2 141 |  |  |  |
|  |  | тн | 3 481 |  |  | 3 105 | 1 260 | 3 912 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 3 105 | 41 | 127 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 2 176 | 637,3 | 1 387 | 2 141 | 48 | 103 |  |
|  | Эксковатор (Планировка) | м/час |  |  |  |  | 2 000 |  |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 8 | 2 000 | 16 |  |
|  | Эксковатор (Погрузка щебня) | м/час |  |  |  | 8 | 2 000 | 16 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка щебня) | м/час |  |  |  | 8 | 2 000 | 16 |  |
|  | Экскаватор (Подача щебня) | м/час |  |  |  | 28 | 2 000 | 56 |  |
| 1.5 | Камень бутовый 70-150 (М-300) (Куп=1,1 / 1,6 т/м3) | м3 | 18 737 | 1 906,2 | 35 717 | 18 737 | 2 199,5 | 41 212 | -15,4% |
|  | Материал (камень бутовый 70-150 М-300) с перевозкой | м3 | 18 737 | 1 763,9 | 33 051 | 20 611 |  |  |  |
|  |  | тн | 29 979 |  |  | 32 977 | 1 140 | 37 594 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 32 977 | 41 | 1 352 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 18 737 | 142,3 | 2 666 | 20 611 | 110 | 2 265 |  |
|  | Экскаватор (Планировка) | м/час |  |  |  | 639 | 2 000 | 1 278 |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 75 | 2 000 | 150 |  |
|  | Эксковатор (Погрузка щебня) | м/час |  |  |  | 75 | 2 000 | 150 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка щебня) | м/час |  |  |  | 75 | 2 000 | 150 |  |
|  | Эксковатор (Подача щебня) | м/час |  |  |  | 268 | 2 000 | 535 |  |

Продолжение приложения Ж

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорожная одежда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,24 | м3 | 69 142 | 881,3 | 60 932 | 69 142 | 993,8 | 68 710 | -12,8% |
|  | Материал | м3 | 76 056 | 553,2 | 42 071 | 85 736 | 120 | 10 288 |  |
|  | Грузоперевозки 60 км. | тн |  |  |  | 128 603 | 355 | 45 603 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 128 603 | 41 | 5 274 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 69 142 | 272,8 | 18 861 | 69 142 | 109 | 7 545 |  |
|  | Экскаватор (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 867 | 2 000 | 1 734 |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 165 | 2 000 | 331 |  |
|  | Автогрейдер (Устройство и разравнивание) | м/час |  |  |  | 2 006 | 2 000 | 4 012 |  |
|  | Каток (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 252 | 2 000 | 505 |  |
|  | Поливомоечная (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 392 | 2 000 | 784 |  |
|  | Автогрейдер (Планировка ЗП) | м/час |  |  |  | 90 | 2 000 | 179 |  |
| 2.2 | Геосинтетический материал (усиление) АРМДОР: К-50 | м2 | 10 411 | 220,4 | 2 295 | 10 411 | 116,9 | 1 217 | 47,0% |
|  | Материал с перевозкой | м2 | 10 620 | 193,3 | 2 052 | 10 620 | 95 | 1 009 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м2 | 10 411 | 23,3 | 243 | 10 411 | 20 | 208 |  |
| 2.3 | Основания из ЩПС С-5 (0-40), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | м2 | 28 816 | 332,9 | 9 593 | 28 816 | 419,40 | 12 085 | -26,0% |
|  |  | м3 | 5 489 | 1 747,5 |  | 5 489 | 2 201,6 |  |  |
|  | Материал (ЩПС С-5, 0-40) с перевозкой | м3 | 5 489 | 1 529,1 |  | 5 489 |  |  |  |
|  |  | тн/м3 | 1,60 |  |  | 1,70 |  |  |  |
|  |  | тн | 8 783 | 955,68 | 8 394 | 9 332 | 1 150 | 10 732 | -20,3% |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 9 332 | 41 | 383 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м2 | 28 816 | 41,6 | 1 199 | 28 816 | 34 | 971 | 19,0% |
|  | Экскаватор (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 55 | 2 000 | 111 |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 11 | 2 000 | 21 |  |
|  | Бульдозер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 22 | 2 000 | 44 |  |
|  | Автогрейдер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 64 | 2 000 | 128 |  |

Продолжение приложения Ж

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каток (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 281 | 2 000 | 562 |  |
|  | Поливомоечная (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 52 | 2 000 | 105 |  |
| 2.4 | Основание из ЩПС С-4 (0-80), 29 см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | м2 | 114 985 | 636,2 | 73 156 | 114 985 | 797,10 | 91 654 | -25,3% |
|  |  | м3 | 42 368 | 1 726,7 |  | 42 368 | 2 163,3 |  |  |
|  | Материал (ЩПС С-4, 0-80) с перевозкой | м3 | 42 368 | 1 542,6 |  | 42 368 |  |  |  |
|  |  | тн/м3 | 1,60 |  |  | 1,70 |  |  |  |
|  |  | тн | 67 788 | 964,15 | 65 358 | 72 025 | 1 150 | 82 829 | -19,3% |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 72 025 | 41 | 2 954 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м2 | 114 985 | 67,8 | 7 798 | 114 985 | 51 | 5 871 | 24,7% |
|  | Экскаватор (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 428 | 2 000 | 857 |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 82 | 2 000 | 164 |  |
|  | Бульдозер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 87 | 2 000 | 175 |  |
|  | Автогрейдер (Устройство основания) | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каток (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 561 | 2 000 | 1 121 |  |
|  | Поливомоечная (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 105 | 2 000 | 209 |  |
|  | Бульдозер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 87 | 2 000 | 175 |  |
|  | Автогрейдер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 255 | 2 000 | 511 |  |
|  | Каток (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 1 121 | 2 000 | 2 242 |  |
|  | Поливомоечная (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 209 | 2 000 | 419 |  |
| 2.5 | Основание из ОМС на ЩПС С-5 (0-40) (2,2 т/м3) | м2 | 165 338 | 864,8 | 142 987 | 165 338 | 654,83 | 108 268 | 24,3% |
|  |  | тн/м3 | 2,20 |  |  | 2,20 |  |  |  |
|  |  | тн | 53 242 | 2 685,6 |  | 53 242 | 2 034 |  |  |
|  | Материал с перевозкой | тн | 53 242 | 2 258,45 | 120 244 | 53 242 | 1 903 | 101 293 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 53 242 | 41 | 2 183 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | тн | 53 242 | 427,2 | 22 742 | 53 242 | 90 | 4 791 |  |
|  | Автогудронаторы | м/час |  |  |  | 35 | 2 000 | 69 |  |

Продолжение приложения Ж

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозеры | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  | 301 | 2 000 | 602 |  |
|  | Фрезы | м/час |  |  |  | 89 | 2 000 | 179 |  |
|  | Машины поливомоечные | м/час |  |  |  | 64 | 2 000 | 129 |  |
|  | Асфальтоукладчики | м/час |  |  |  | 428 | 2 000 | 856 |  |
|  | Асфальтные катки 8-10 тн (легкие) | м/час |  |  |  | 493 | 2 000 | 985 |  |
|  | Асфальтные катки 10-12 тн (средние) | м/час |  |  |  | 493 | 2 000 | 985 |  |
|  | Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые) | м/час |  |  |  | 493 | 2 000 | 985 |  |
| 2.6 | Н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6 см (2,55 тн/м3) | м2 | 165 338 | 779,8 | 128 932 | 165 338 | 508,98 | 84 154 | 34,7% |
|  |  | тн/м3 | 2,55 |  |  | 2,55 |  |  |  |
|  |  | тн | 25 297 | 5 096,8 |  | 25 292 | 3 327 |  |  |
|  | Материал с перевозкой | тн | 25 297 | 4 785,6 | 121 060 | 25 292 | 3 000 | 75 877 |  |
|  | Грузоперевозки 17 км. | тн |  |  |  | 25 292 | 155 | 3 908 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | тн | 25 297 | 311,2 | 7 872 | 25 292 | 173 | 4 368 |  |
|  | Автогудронаторы | м/час |  |  |  | 35 | 2 000 | 69 |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозеры | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  | 301 | 2 000 | 602 |  |
|  | Фрезы | м/час |  |  |  | 89 | 2 000 | 179 |  |
|  | Машины поливомоечные | м/час |  |  |  | 64 | 2 000 | 129 |  |
|  | Асфальтоукладчики | м/час |  |  |  | 380 | 2 000 | 761 |  |
|  | Асфальтные катки 8-10 тн (легкие) | м/час |  |  |  | 438 | 2 000 | 876 |  |
|  | Асфальтные катки 10-12 тн (средние) | м/час |  |  |  | 438 | 2 000 | 876 |  |
|  | Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые) | м/час |  |  |  | 438 | 2 000 | 876 |  |

Продолжение приложения Ж

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | В/слой покрытия из асфальтобетона А22ВЛ, 7 см (2,55 тн/м3) | м2 | 2 029 | 899,4 | 1 825 | 2 029 | 589,50 | 1 196 | 34,5% |
|  |  | тн/м3 | 2,55 |  |  | 2,55 |  |  |  |
|  |  | тн | 362 | 5 038,5 |  | 362 | 3 303 | 1 196 |  |
|  | Материал с перевозкой | тн | 362 | 4 785,60 | 1 733 | 362 | 3 000 | 1 087 |  |
|  | Грузоперевозки 17 км. | тн |  |  |  | 362 | 155 | 56 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | тн | 362 | 252,9 | 92 | 362 | 148 | 54 |  |
|  | Автогудронаторы | м/час |  |  |  | 0 | 2 000 | 1 |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозеры | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  | 4 | 2 000 | 7 |  |
|  | Фрезы | м/час |  |  |  | 1 | 2 000 | 2 |  |
|  | Машины поливомоечные | м/час |  |  |  | 1 | 2 000 | 2 |  |
|  | Асфальтоукладчики | м/час |  |  |  | 5 | 2 000 | 9 |  |
|  | Асфальтные катки 8-10 тн (легкие) | м/час |  |  |  | 5 | 2 000 | 11 |  |
|  | Асфальтные катки 10-12 тн (средние) | м/час |  |  |  | 5 | 2 000 | 11 |  |
|  | Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые) | м/час |  |  |  | 5 | 2 000 | 11 |  |
| 2.8 | В/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90, 5 см (2,55 тн/м3) | м2 | 160 888 | 704,8 | 113 392 | 160 888 | 487,69 | 78 464 | 30,8% |
|  |  | тн/м3 | 2,50 |  |  | 2,55 |  |  |  |
|  |  | тн | 20 111 | 5 638,3 |  | 20 513 | 3 825 |  |  |
|  | Материал с перевозкой | тн | 20 111 | 5 209,57 | 104 769 | 20 513 | 3 500 | 71 796 |  |
|  | Грузоперевозки 17 км. | тн |  |  |  | 20 513 | 155 | 3 170 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | тн | 20 111 | 428,8 | 8 623 | 20 513 | 171 | 3 498 |  |
|  | Автогудронаторы | м/час |  |  |  | 34 | 2 000 | 68 |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозеры | м/час |  |  |  | 227 | 2 000 | 454 |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  | 293 | 2 000 | 586 |  |

Окончание приложения Ж

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фрезы | м/час |  |  |  | 87 | 2 000 | 174 |  |
|  | Машины поливомоечные | м/час |  |  |  | 63 | 2 000 | 125 |  |
|  | Асфальтоукладчики | м/час |  |  |  | 235 | 2 000 | 470 |  |
|  | Асфальтные катки 8-10 тн (легкие) | м/час |  |  |  | 270 | 2 000 | 541 |  |
|  | Асфальтные катки 10-12 тн (средние) | м/час |  |  |  | 270 | 2 000 | 541 |  |
|  | Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые) | м/час |  |  |  | 270 | 2 000 | 541 |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  | 16 091 |  |
|  | Накладные и прочие затраты |  |  |  |  |  |  | 90 112 |  |
|  | ИТОГО Подготовительные работы |  |  |  | 12 599 |  |  | 11 339 | 10,0% |
|  | ИТОГО Трубы, водоотвод |  |  |  | 44 258 |  |  | 39 832 | 10,0% |
|  | ИТОГО Обустройство |  |  |  | 94 919 |  |  | 71 189 | 25,0% |
|  | ИТОГО Электрика |  |  |  | 35 743 |  |  | 26 807 | 25,0% |
|  | ИТОГО ВЗиС, Непредвиденные, прочие затраты |  |  |  | 45 256 |  |  | 44 351 | 2,0% |
|  | Дефлятор 2019 года |  |  |  | 28 453 |  |  |  | 100,0% |
|  | Всего по объекту |  |  |  | 904 886 |  |  | 872 588 | 3,6% |
|  | В т/ч силами СУ 967 |  |  |  | 737 968 |  |  | 737 101 | 0,1% |
|  | В т/ч субподряд |  |  |  | 166 918 |  |  | 150 487 | 9,8% |
|  | Итого материал с перевозкой |  |  |  | 561 406 |  | 3 500 | 508 797 |  |

Приложение Ж.1 – Расчет ресурсов и себестоимости после смены карьера для песка с Кф>1

| № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед. изм | Контракт |  |  | Себестоимость |  |  | Рентабельность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед. действ.ценах | Стоимость в действ.ценах | Кол-во | Цена за ед. действ.ценах | Стоимость в действ.ценах |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| # 1. | # Подготовительные работы. | # т.р. |  |  | # 12 599 |  |  |  |  |
| # 2. | # Земляное полотно. | # т.р. |  |  | # 123 201 |  |  |  |  |
| # 3. | # Дорожная одежда. | # т.р. |  |  | # 525 029 |  |  |  |  |
| # 4. | # Водопропускные трубы | # т.р. |  |  | # 21 308 |  |  |  |  |
| # 5. | # Искусственные сооружения. | # т.р. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | # Пересечения и примыкания | # т.р. |  |  | # 14 471 |  |  |  |  |
| # 7. | # Обустройство дороги | # т.р. |  |  | # 94 919 |  |  |  |  |
| # 8. | # Объекты энергетического хозяйства | # т.р. |  |  | # 35 743 |  |  |  |  |
| # 9. | # Водоочисные сооружения | # шт. |  |  | # 3 907 |  |  |  |  |
| # 10. | # ВЗиС | # т.р. |  |  | # 31 158 |  |  |  |  |
| # 11. | # Непредвидены затраты | # т.р. |  |  | # 13 155 |  |  |  |  |
| # 12. | # Прочие затраты | # т.р. |  |  | # 943 |  |  |  |  |
| # 13. | # Дефлятор 2019 года | # т.р. |  |  | # 28 453 |  |  |  |  |
|  | # ИТОГО объект | # т.р. |  |  | # 904 886 |  |  |  |  |

Продолжение приложения Ж.1

| № п/п | Наименование объектов и конструктивных элементов | Ед.изм. | Контракт |  |  | Себестоимость |  |  | Рентабельность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
|  | ИТОГО Дорожная часть |  |  |  | 643 658 |  |  | 679 070 | -5,5% |
|  | Земляное полотно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство Земляное полотно, грунт по месту (1,85 т/м3) | м3 | 66 425 | 113,8 | 7 560 | 66 425 | 111,6 | 7 414 | 1,9% |
|  | Грузоперевозки 2 км. | тн | 116 244 | 44,49 | 5 171 | 122 886 | 27 | 3 360 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 66 425 | 36,0 | 2 389 | 66 425 | 61 | 4 055 |  |
|  | Бульдозер (Нарезка уступов) | м/час |  |  |  | 59 | 2 000 | 118 |  |
|  | Бульдозер (Перемещение грунта) | м/час |  |  |  | 98 | 2 000 | 195 |  |
|  | Эксковатор (Погрузка грунта) | м/час |  |  |  | 473 | 2 000 | 946 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка грунта) | м/час |  |  |  | 137 | 2 000 | 274 |  |
|  | Бульдозер (Устройство ЗП) | м/час |  |  |  | 103 | 2 000 | 206 |  |
|  | Каток (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 727 | 2 000 | 1 455 |  |
|  | Поливомоечная (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 377 | 2 000 | 753 |  |
|  | Автогрейдер (Планировка ЗП) | м/час |  |  |  | 54 | 2 000 | 108 |  |
| 1.2 | Устройство Земляное полотно, грунт из карьера (Куп = 1,2) | м3 | 131 531 | 469,4 | 61 737 | 131 531 | 554,8 | 72 976 | -18,2% |
|  | Материал | м3 | 142 053 | 413,3 | 58 707 | 157 837 | 125 | 19 730 |  |
|  | Грузоперевозки 26 км. | тн |  |  |  | 252 540 | 183 | 46 094 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 37 881 | 41 | 1 553 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 131 531 | 23,0 | 3 030 | 131 531 | 43 | 5 600 |  |
|  | Экскаватор (Погрузка ЩГПС) | м/час |  |  |  | 97 | 2 000 | 195 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка ЩГПС) | м/час |  |  |  | 28 | 2 000 | 56 |  |
|  | Экскаватор (Погрузка грунта) | м/час |  |  |  | 179 | 2 000 | 358 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка грунта) | м/час |  |  |  | 78 | 2 000 | 156 |  |
|  | Бульдозер (Устройство ЗП) | м/час |  |  |  | 245 | 2 000 | 489 |  |
|  | Каток (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 1 152 | 2 000 | 2 304 |  |

Продолжение приложения Ж.1

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поливомоечная (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 895 | 2 000 | 1 790 |  |
|  | Автогрейдер (Планировка ЗП) | м/час |  |  |  | 126 | 2 000 | 251 |  |
| 1.3 | Геосинтетический материал (укрепление) Геоспан ТН 11 | м2 | 34 959 | 56,3 | 1 967 | 34 959 | 39,3 | 1 374 | 30,2% |
|  | Материал с перевозкой | м2 | 36 707 | 48,7 | 1 787 | 36 707 | 26 | 954 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м2 | 34 959 | 5,1 | 180 | 34 959 | 12 | 420 |  |
| 1.4 | Основание из щебень 20-40 (М-600) (Куп=1,24 / 1,45 т/м3) | м3 | 1 727 | 2 064,8 | 3 565 | 1 727 | 2 398,6 | 4 142 | -16,2% |
|  | Материал (щебень 20-40 М-600) с перевозкой | м3 | 2 176 | 1 001,4 | 2 179 | 2 141 |  |  |  |
|  |  | тн | 3 481 |  |  | 3 105 | 1 260 | 3 912 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 3 105 | 41 | 127 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 2 176 | 637,3 | 1 387 | 2 141 | 48 | 103 |  |
|  | Эксковатор (Планировка) | м/час |  |  |  |  | 2 000 |  |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 8 | 2 000 | 16 |  |
|  | Эксковатор (Погрузка щебня) | м/час |  |  |  | 8 | 2 000 | 16 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка щебня) | м/час |  |  |  | 8 | 2 000 | 16 |  |
|  | Экскаватор (Подача щебня) | м/час |  |  |  | 28 | 2 000 | 56 |  |
| 1.5 | Камень бутовый 70-150 (М-300) (Куп=1,1 / 1,6 т/м3) | м3 | 18 737 | 1 906,2 | 35 717 | 18 737 | 2 199,5 | 41 212 | -15,4% |
|  | Материал (камень бутовый 70-150 М-300) с перевозкой | м3 | 18 737 | 1 763,9 | 33 051 | 20 611 |  |  |  |
|  |  | тн | 29 979 |  |  | 32 977 | 1 140 | 37 594 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 32 977 | 41 | 1 352 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 18 737 | 142,3 | 2 666 | 20 611 | 110 | 2 265 |  |
|  | Экскаватор (Планировка) | м/час |  |  |  | 639 | 2 000 | 1 278 |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 75 | 2 000 | 150 |  |
|  | Эксковатор (Погрузка щебня) | м/час |  |  |  | 75 | 2 000 | 150 |  |
|  | Бульдозер (Погрузка щебня) | м/час |  |  |  | 75 | 2 000 | 150 |  |
|  | Эксковатор (Подача щебня) | м/час |  |  |  | 268 | 2 000 | 535 |  |

Продолжение приложения Ж.1

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорожная одежда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,24 | м3 | 69 142 | 881,3 | 60 932 | 69 142 | 694,1 | 47 990 | 21,2% |
|  | Материал | м3 | 76 056 | 553,2 | 42 071 | 85 736 | 120 | 10 288 |  |
|  | Грузоперевозки 60 км. | тн |  |  |  | 128 603 | 193 | 24 882 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 128 603 | 41 | 5 274 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м3 | 69 142 | 272,8 | 18 861 | 69 142 | 109 | 7 545 |  |
|  | Экскаватор (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 867 | 2 000 | 1 734 |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 165 | 2 000 | 331 |  |
|  | Автогрейдер (Устройство и разравнивание) | м/час |  |  |  | 2 006 | 2 000 | 4 012 |  |
|  | Каток (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 252 | 2 000 | 505 |  |
|  | Поливомоечная (Уплотнение ЗП) | м/час |  |  |  | 392 | 2 000 | 784 |  |
|  | Автогрейдер (Планировка ЗП) | м/час |  |  |  | 90 | 2 000 | 179 |  |
| 2.2 | Геосинтетический материал (усиление) АРМДОР: К-50 | м2 | 10 411 | 220,4 | 2 295 | 10 411 | 116,9 | 1 217 | 47,0% |
|  | Материал с перевозкой | м2 | 10 620 | 193,3 | 2 052 | 10 620 | 95 | 1 009 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м2 | 10 411 | 23,3 | 243 | 10 411 | 20 | 208 |  |
| 2.3 | Основания из ЩПС С-5 (0-40), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | м2 | 28 816 | 332,9 | 9 593 | 28 816 | 419,40 | 12 085 | -26,0% |
|  |  | м3 | 5 489 | 1 747,5 |  | 5 489 | 2 201,6 |  |  |
|  | Материал (ЩПС С-5, 0-40) с перевозкой | м3 | 5 489 | 1 529,1 |  | 5 489 |  |  |  |
|  |  | тн/м3 | 1,60 |  |  | 1,70 |  |  |  |
|  |  | тн | 8 783 | 955,68 | 8 394 | 9 332 | 1 150 | 10 732 | -20,3% |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 9 332 | 41 | 383 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м2 | 28 816 | 41,6 | 1 199 | 28 816 | 34 | 971 | 19,0% |
|  | Экскаватор (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 55 | 2 000 | 111 |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 11 | 2 000 | 21 |  |
|  | Бульдозер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 22 | 2 000 | 44 |  |
|  | Автогрейдер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 64 | 2 000 | 128 |  |

Продолжение приложения Ж.1

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каток (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 281 | 2 000 | 562 |  |
|  | Поливомоечная (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 52 | 2 000 | 105 |  |
| 2.4 | Основание из ЩПС С-4 (0-80), 29 см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3) | м2 | 114 985 | 636,2 | 73 156 | 114 985 | 797,10 | 91 654 | -25,3% |
|  |  | м3 | 42 368 | 1 726,7 |  | 42 368 | 2 163,3 |  |  |
|  | Материал (ЩПС С-4, 0-80) с перевозкой | м3 | 42 368 | 1 542,6 |  | 42 368 |  |  |  |
|  |  | тн/м3 | 1,60 |  |  | 1,70 |  |  |  |
|  |  | тн | 67 788 | 964,15 | 65 358 | 72 025 | 1 150 | 82 829 | -19,3% |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 72 025 | 41 | 2 954 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | м2 | 114 985 | 67,8 | 7 798 | 114 985 | 51 | 5 871 | 24,7% |
|  | Экскаватор (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 428 | 2 000 | 857 |  |
|  | Бульдозер (Штабелирование) | м/час |  |  |  | 82 | 2 000 | 164 |  |
|  | Бульдозер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 87 | 2 000 | 175 |  |
|  | Автогрейдер (Устройство основания) | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каток (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 561 | 2 000 | 1 121 |  |
|  | Поливомоечная (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 105 | 2 000 | 209 |  |
|  | Бульдозер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 87 | 2 000 | 175 |  |
|  | Автогрейдер (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 255 | 2 000 | 511 |  |
|  | Каток (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 1 121 | 2 000 | 2 242 |  |
|  | Поливомоечная (Устройство основания) | м/час |  |  |  | 209 | 2 000 | 419 |  |
| 2.5 | Основание из ОМС на ЩПС С-5 (0-40) (2,2 т/м3) | м2 | 165 338 | 864,8 | 142 987 | 165 338 | 654,83 | 108 268 | 24,3% |
|  |  | тн/м3 | 2,20 |  |  | 2,20 |  |  |  |
|  |  | тн | 53 242 | 2 685,6 |  | 53 242 | 2 034 |  |  |
|  | Материал с перевозкой | тн | 53 242 | 2 258,45 | 120 244 | 53 242 | 1 903 | 101 293 |  |
|  | Грузоперевозки 3 км. | тн |  |  |  | 53 242 | 41 | 2 183 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | тн | 53 242 | 427,2 | 22 742 | 53 242 | 90 | 4 791 |  |
|  | Автогудронаторы | м/час |  |  |  | 35 | 2 000 | 69 |  |

Продолжение приложения Ж.1

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозеры | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  | 301 | 2 000 | 602 |  |
|  | Фрезы | м/час |  |  |  | 89 | 2 000 | 179 |  |
|  | Машины поливомоечные | м/час |  |  |  | 64 | 2 000 | 129 |  |
|  | Асфальтоукладчики | м/час |  |  |  | 428 | 2 000 | 856 |  |
|  | Асфальтные катки 8-10 тн (легкие) | м/час |  |  |  | 493 | 2 000 | 985 |  |
|  | Асфальтные катки 10-12 тн (средние) | м/час |  |  |  | 493 | 2 000 | 985 |  |
|  | Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые) | м/час |  |  |  | 493 | 2 000 | 985 |  |
| 2.6 | Н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6 см (2,55 тн/м3) | м2 | 165 338 | 779,8 | 128 932 | 165 338 | 508,98 | 84 154 | 34,7% |
|  |  | тн/м3 | 2,55 |  |  | 2,55 |  |  |  |
|  |  | тн | 25 297 | 5 096,8 |  | 25 292 | 3 327 |  |  |
|  | Материал с перевозкой | тн | 25 297 | 4 785,6 | 121 060 | 25 292 | 3 000 | 75 877 |  |
|  | Грузоперевозки 17 км. | тн |  |  |  | 25 292 | 155 | 3 908 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | тн | 25 297 | 311,2 | 7 872 | 25 292 | 173 | 4 368 |  |
|  | Автогудронаторы | м/час |  |  |  | 35 | 2 000 | 69 |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозеры | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  | 301 | 2 000 | 602 |  |
|  | Фрезы | м/час |  |  |  | 89 | 2 000 | 179 |  |
|  | Машины поливомоечные | м/час |  |  |  | 64 | 2 000 | 129 |  |
|  | Асфальтоукладчики | м/час |  |  |  | 380 | 2 000 | 761 |  |
|  | Асфальтные катки 8-10 тн (легкие) | м/час |  |  |  | 438 | 2 000 | 876 |  |
|  | Асфальтные катки 10-12 тн (средние) | м/час |  |  |  | 438 | 2 000 | 876 |  |
|  | Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые) | м/час |  |  |  | 438 | 2 000 | 876 |  |

Продолжение приложения Ж.1

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | В/слой покрытия из асфальтобетона А22ВЛ, 7 см (2,55 тн/м3) | м2 | 2 029 | 899,4 | 1 825 | 2 029 | 589,50 | 1 196 | 34,5% |
|  |  | тн/м3 | 2,55 |  |  | 2,55 |  |  |  |
|  |  | тн | 362 | 5 038,5 |  | 362 | 3 303 | 1 196 |  |
|  | Материал с перевозкой | тн | 362 | 4 785,60 | 1 733 | 362 | 3 000 | 1 087 |  |
|  | Грузоперевозки 17 км. | тн |  |  |  | 362 | 155 | 56 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | тн | 362 | 252,9 | 92 | 362 | 148 | 54 |  |
|  | Автогудронаторы | м/час |  |  |  | 0 | 2 000 | 1 |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозеры | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  | 4 | 2 000 | 7 |  |
|  | Фрезы | м/час |  |  |  | 1 | 2 000 | 2 |  |
|  | Машины поливомоечные | м/час |  |  |  | 1 | 2 000 | 2 |  |
|  | Асфальтоукладчики | м/час |  |  |  | 5 | 2 000 | 9 |  |
|  | Асфальтные катки 8-10 тн (легкие) | м/час |  |  |  | 5 | 2 000 | 11 |  |
|  | Асфальтные катки 10-12 тн (средние) | м/час |  |  |  | 5 | 2 000 | 11 |  |
|  | Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые) | м/час |  |  |  | 5 | 2 000 | 11 |  |
| 2.8 | В/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90, 5 см (2,55 тн/м3) | м2 | 160 888 | 704,8 | 113 392 | 160 888 | 487,69 | 78 464 | 30,8% |
|  |  | тн/м3 | 2,50 |  |  | 2,55 |  |  |  |
|  |  | тн | 20 111 | 5 638,3 |  | 20 513 | 3 825 |  |  |
|  | Материал с перевозкой | тн | 20 111 | 5 209,57 | 104 769 | 20 513 | 3 500 | 71 796 |  |
|  | Грузоперевозки 17 км. | тн |  |  |  | 20 513 | 155 | 3 170 |  |
|  | Устройство конструктива с прочими | тн | 20 111 | 428,8 | 8 623 | 20 513 | 171 | 3 498 |  |
|  | Автогудронаторы | м/час |  |  |  | 34 | 2 000 | 68 |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бульдозеры | м/час |  |  |  | 227 | 2 000 | 454 |  |
|  | Автопогрузчики и погрузчики | м/час |  |  |  | 293 | 2 000 | 586 |  |

Окончание приложения Ж.1

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фрезы | м/час |  |  |  | 87 | 2 000 | 174 |  |
|  | Машины поливомоечные | м/час |  |  |  | 63 | 2 000 | 125 |  |
|  | Асфальтоукладчики | м/час |  |  |  | 235 | 2 000 | 470 |  |
|  | Асфальтные катки 8-10 тн (легкие) | м/час |  |  |  | 270 | 2 000 | 541 |  |
|  | Асфальтные катки 10-12 тн (средние) | м/час |  |  |  | 270 | 2 000 | 541 |  |
|  | Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые) | м/час |  |  |  | 270 | 2 000 | 541 |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  | 16 091 |  |
|  | Накладные и прочие затраты |  |  |  |  |  |  | 90 112 |  |
|  | ИТОГО Подготовительные работы |  |  |  | 12 599 |  |  | 11 339 | 10,0% |
|  | ИТОГО Трубы, водоотвод |  |  |  | 44 258 |  |  | 39 832 | 10,0% |
|  | ИТОГО Обустройство |  |  |  | 94 919 |  |  | 71 189 | 25,0% |
|  | ИТОГО Электрика |  |  |  | 35 743 |  |  | 26 807 | 25,0% |
|  | ИТОГО ВЗиС, Непредвиденные, прочие затраты |  |  |  | 45 256 |  |  | 44 351 | 2,0% |
|  | Дефлятор 2019 года |  |  |  | 28 453 |  |  |  | 100,0% |
|  | Всего по объекту |  |  |  | 904 886 |  |  | 851 868 | 5,9% |
|  | В т/ч силами СУ 967 |  |  |  | 737 968 |  |  | 716 380 | 2,9% |
|  | В т/ч субподряд |  |  |  | 166 918 |  |  | 150 487 | 9,8% |
|  | Итого материал с перевозкой |  |  |  | 561 406 |  | 3 500 | 488 076 |  |

Приложение З

(справочное)

Приложение З – График движения кадров

| Наименование структурного подразделения | Профессия (должность) | Среднесписочная численность на 2019 год | в том числе по кварталам/месяцам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЛИНЕЙНЫЙ ПЕРСОНАЛ |  | 114 | 6 | 204 | 240 | 5 |
| Дорожно-строительный участок |  | 45 | 0 | 75 | 101 | 2 |
|  | Начальник участка | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Старший производитель работ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Производитель работ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Мастер строительных и монтажных работ | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 |
|  | Всего ИТР по подразделению: | 6 | 0 | 10 | 12 | 2 |
|  | машинист автогрейдера | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | машинист погрузчика | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | машинист бульдозера | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 |
|  | машинист грунтового катка | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 |
|  | машинист экскаватора | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
|  | машинист экскаватора-планировщика | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | машинист автогудронатора | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  | машинист асфальтоукладчика | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
|  | машинист асфальтного катка | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 |
|  | машинист дорожной фрезы | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  | дорожный рабочий | 15 | 0 | 24 | 37 | 0 |
|  | Всего рабочих по подразделению: | 39 | 0 | 65 | 89 | 0 |

Продолжение приложения З

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок по устройству асфальтобетонных оснований и покрытий |  | 6 | 0 | 9 | 14 | 0 |
|  | Начальник участка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Старший производитель работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Производитель работ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  | Мастер асфальтоукладочных работ | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | Всего ИТР по подразделению: | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
|  | асфальтобетонщик | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 |
|  | …. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего рабочих по подразделению: | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Участок по техническому обслуживанию и ремонту ДСМ и АСУ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник участка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего ИТР по подразделению: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участок по выпуску асфальтобетоных смесей |  | 14 | 0 | 25 | 30 | 0 |
|  | Начальник АБЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер АБЗ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Механик по асфальтосмесительным установкам | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Всего ИТР по подразделению: | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|  | слесарь | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | оператор АБЗ | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | помощник оператора | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | машинист битумных котлов АБЗ | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | рабочий АБЗ, ДУ | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
|  | механизатор погрузчика | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | Всего рабочих по подразделению: | 12 | 0 | 22 | 26 | 0 |

Продолжение приложения З

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительная лаборатория |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
|  | Начальник лаборатории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего ИТР по подразделению: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ведущий инженер-лаборант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-лаборант | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Техник-лаборант | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|  | Всего ИТР по подразделению: | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Геодезия |  | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|  | Геодезист | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Инженер-геодезист | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Всего ИТР по подразделению: | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Участок технического обеспечения и ремонта техники (РММ) |  | 8 | 0 | 15 | 16 | 0 |
|  | Начальник участка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Механик | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | Всего ИТР по подразделению: | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | токарь | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | слесарь по ремонту топливной аппаратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | слесарь | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | газоэлектросварщик | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | моторист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | автоэлектрик | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | топливщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | агрегатчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | слесарь ДСТ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | автослесарь | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | учетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего рабочих по подразделению: | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 |

Продолжение приложения З

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок по обеспечению производства |  | 14 | 4 | 25 | 25 | 1 |
|  | уборщица | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | сторож | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | мастер | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | подсобный рабочий | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|  | комендант | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|  | диспетчер | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
|  | стропальщик | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | учетчик | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | плотник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кладовщик ГСМ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | дизелист | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Всего рабочих по подразделению: | 14 | 4 | 25 | 25 | 1 |
| Энергоцех |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
|  | электромонтер | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | оператор котельной установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | слесарь-сантехник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | машинист ДЭС | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Всего рабочих по подразделению: | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Участок по эксплуатации автотранспортных средств |  | 17 | 0 | 33 | 34 | 0 |
|  | Начальник отдела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего ИТР по подразделению: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | водитель легкового автомобиля | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|  | водитель вахты | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|  | водитель автобуса | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель ПРМ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель водовозки | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |

Продолжение приложения З

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водитель автокрана | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель лаборатории | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель бензовоза | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель тягача | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель ППУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | водитель "Газели" | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель автогудронатора | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель КДМ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель площадки с манипулятором | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель грузового автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | водитель МКСМ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | водитель разметочной машины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | водитель сервисного автомобиля РММ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Всего рабочих по подразделению: | 17 | 0 | 33 | 34 | 0 |
| Котлопункт |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 |
|  | зав.столовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | повар | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | подсобный рабочий | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | кух.рабочий | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Всего рабочих по подразделению: | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| ВСЕГО: |  | 114 | 6 | 204 | 240 | 5 |
| ИТР |  | 15 | 0 | 27 | 30 | 2 |
| РАБОЧИЕ |  | 99 | 6 | 177 | 210 | 3 |