Консультанты по ВКР:

| № | Фамилия и инициалы консультантов | По какому разделу ВКР | Кол-во часов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В.И. Толкачев | Архит.-планировочн. |  |  |
| 2 | А.А.Александров | Расчетно-конструкт. |  |  |
| 3 | А.В. Шапошников | Организ.-технологич. |  |  |
| 4 | Л.А. Стрик | Экономический |  |  |

« » 20 г. Зав. кафедрой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ращупкина М.А.

Результаты проверки хода выполнения ВКР студентом

| Дата  проверки | % выполнения | | Замечания | Подпись  руководителя кафедры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по плану | фактич. |
| 16.02.24 | 20 |  |  |  |
| 15.03.24 | 55 |  |  |  |
| 08.04.24 | 90 |  |  |  |
| 16.04.24 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Заключение кафедры о допуске к защите ВКР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. Зав. кафедрой

| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет» (СибАДИ) | | |
| Кафедра Промышленное и гражданское строительство | | |
|  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  | Зав. кафедрой ОТиМС  к.т.н., доц. Ращупкина М.А. |
|  |  | « » 20 г. |
|  |  |  |

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

студента

Иванов Михаил Михайлович

*(фамилия, имя, отчество)*

План составлен студентом под руководством главного консультанта

Тема выпускной квалификационной работы: Разработка организационно-технологической документации по строительству АБК ЗСЖБК в г. Омске на основе исследования технологии его возведения

| №  п/п | Наименование разделов  ВКР | Содержание работы по темам раздела | Графическое оформление  (формат и кол-во листов) | Срок выполнения | | %  к общему  объему | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |
| 1. | Архитектурно-планировочный | Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, описание конструктивных элементов здания, инженерное оборудование здания, ситуационный план, фасады, разрез с узлами, план этажа, план кровли, ТЭП | А1 – 1 | 05.02.24 | 15.02.24 | 20 | ~15 стр. ПЗ |
| 2. | Расчетно-конструктивный | Расчет и конструирование несущих конструкций по выбору. Составление спецификаций. | А1 – 2 или  1 лист А1 и 2 листа А2 | 16.02.24 | 13.03.24 | 35 | ~25стр. ПЗ |
| 3. | Организационно-технологический | Календарный план строительства объекта (сетевой или линейный) с ресурсными графиками; технологическая карта на наиболее трудоёмкий или сложный вид работ; стройгенплан | А1 – 2 или  1 лист А1 и 2 листа А2 | 14.03.24 | 06.04.24 | 35 | ~25 стр. ПЗ |
| 4. | Экономический | Формирование сводного сметного расчета стоимости строительства; расчет экономического эффекта при сокращении сроков строительства; технико-экономические показатели. | − | 08.04.24 | 13.04.24 | 10 | ~6 стр. ПЗ |
|  |  | Аннотация, отчет на антиплагиат, отзыв руководителя |  | 15.04.24 | 20.04.24 |  |  |
|  |  | Защита |  | 22.04.24 | 29.04.24 | 100 | ~70 стр. ПЗ |

**Примечание:**

1. Тема ВКР должна быть выверена после первой процентовки хода дипломного проектирования у нормоконтролера.

2. Уточнение содержания графической части ВКР производится в процессе проектирования главным руководителем ВКР и консультантами по разделам.

Подпись студента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись главного консультанта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_