Глава 1. Общие сведения об организации дорожно-строительного производства

(В.Б. Пермяков)

1.1. Организация дорожно-строительных работ

Под организацией строительства понимают систему мероприятий, определяющих численность и расстановку трудовых и материальных ресурсов, а также порядок их использования и взаимодействия в течение всего срока строительства.

Целью организации строительства и производства работ является разработка мероприятий, обеспечивающих сооружение и сдачу в эксплуатацию автомобильной дороги в проектные сроки, с высоким качеством , минимальными денежными, трудовыми ,энергетическими и  материальными затратами.

Объём строительных работ огромен и выполнить его с минимальными затратами возможно только при научной организации труда, совершенствовании конструкций дорожных сооружений, уменьшения их материалоёмкости, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, новейших материалов и передовых технологий.

Нормативная продолжительность строительства данной дороги зависит от её категории и местных условий. Сроки выполнения отдельных дорожных работ и сооружений определяют в проекте организации работ (ПОР) и проекте производства работ (ППР).

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие условия:

- Внедрять поточную организацию строительства, обеспечивающую высокую производительность труда, эффективное использование средств механизации, непрерывное и равномерное потребление ресурсов и непрерывный ввод в действие построенных участков дороги. При этом все отдельные специализированные потоки увязаны между собой по производительности и в своей совокупности представляют единый комплексный строительный поток.

- Повышать уровень состояния механизации и автоматизации основных и вспомогательных производственных процессов.

- Использовать для выполнения отдельных строительных работ специализированные комплекты машин рациональной структуры, в которых качественный и количественный состав машин определяется не только по производительности, но и по технико-экономическим показателям их работы.

- Применять наиболее прогрессивные технологические схемы производства механизированных работ при строительстве автомобильной дороги. Детальная привязка к конкретным условиям каждого участка строительства и средствам механизации решающим образом влияет на качество, стоимость и темп производства работ.

- Организация дорожно-строительных работ должна быть направлена на индустриализацию строительства, которая создаёт благоприятные условия для комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, повышения производительности труда и снижения сроков и стоимости строительства.

- Обеспечивать качество производства работ, которое должно базироваться на территориальной комплексной системе управления качеством работ, которая включает в себя:

- инструкцию по проведению проверок качества;

- регламент независимого контроля качества;

3.    методику применения административно-финансовых санкций за нарушение качества.

До начала работ для каждого строительного объекта разрабатывается проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР).

ПОС разрабатывает проектная организация, составляющая технический проект на основе технико-экономических обоснований (ТЭО), материалов изысканий, согласованных со строителями схем снабжения и способов организации работ, сведений о возможном обеспечении рабочими кадрами, данных о мощности предполагаемых строительных организаций и т.д.

Проект организации строительства содержит: календарный план строительства, строительный генеральный план, ведомость объёмов строительно-монтажных работ, график потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях и оборудовании, график потребности в средствах механизации и рабочих кадрах, расположение материально-технической базы, жилых посёлков, внешних путей и дорог, станций примыкающих к путям МПС, линий связи и электропередачи, ведомость вырубки леса и отвода земель, характеристику условий строительства и основные технико-экономические показатели. Решения по применению местных строительных материалов, использованию средств механизации и выбору транспортной схемы при обеспечении местными строительными материалами согласовывают с генеральной подрядной строительной организацией.

Проект производства работ составляет подрядная проектная организация на основании рабочих чертежей и технического проекта. Он предназначен для повышения организационно-технического уровня строительства и обеспечения своевременного ввода дороги в эксплуатацию.

ППР уточняет и детализирует положения, принятые в ПОС только в общих чертах, а также разрабатывает ряд вопросов, не затронутых им. В нём значительное место занимает детальная разработка технологии производства всех видов работ, привязка к месту и уточнение всех проектов предприятий строительной индустрии.

ППР устанавливает оптимальные в сложившихся условиях методы работ с учётом обеспечения эффективных мер контроля их качества, снижения трудоёмкости и стоимости, сокращение сроков строительства.

В состав ППР входят:

- генеральный план строительства с уточнённым и детализированным расположением производственных предприятий, постоянных и временных путей сообщения, складов, пунктов снабжения, сетей электроснабжения и связи, водо- и теплоснабжения и т.д.;

- срок выполнения работ, потребность в трудовых ресурсах, сроки поставки всех видов оборудования и материально-технических ресурсов;

- технологические карты на сложные и выполняемые по новым методам, описание способов производства работ и сведения о составе бригад и их обеспечение средствами механизации и оборудованием;

- график поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов и материалов;

- рабочие чертежи зданий и сооружений производственных предприятий и монтажных схем и оборудования. Чертежи других временных зданий и сооружений с наибольшим использованием типовых проектов и привязкой их к местным условиям;

- указания по технике безопасности;

- пояснительная записка с обоснованием принятых решений, детальным указанием по технологии производства работ, а также уточнённые

технико-экономические показатели по отдельным сооружениям, дорожным конструкциям и всему строительству в целом.

ППР утверждает главный инженер генеральной подрядной организации. Для строителей этот документ является руководящим по производству, планированию, контролю и учёту всех видов работ.

1.2. Классификация дорожно-строительных работ

Дорожное строительство несмотря на внешнюю простоту технологических процессов имеет свои специфические особенности. Оно характеризуется чрезвычайной растянутостью в одном направлении строительной площадки, частыми изменениями мест работы специализированных комплектов машин, неравномерным распределением некоторых видов работ по строящейся дороге и, наконец, зависимостью организации и технологии производства работ от климата, времени года и погоды. Весьма разнообразны и трудоёмки строительные процессы, связанные с постройкой автомобильной дороги.

Растянутость строительства на десятки километров осложняет организацию работ, ухудшает условия контроля и руководства, организацию ремонта и технического обслуживания дорожно-строительных и транспортных машин, а также затрудняют маневренность производственными ресурсами в ходе строительного процесса.

Частое изменение мест работы усложняет производство, ухудшает условия подготовки рабочих мест, проведение технического обслуживания и ремонта машин. Перемещение мест работы вызывает изменение расстояний перевозок дорожно-строительных материалов, полуфабрикатов и изделий.

Неравномерность распределения объёмов работ по строящейся дороге приводит к тому, что продолжительность производства работ на различных участках дороги различна. Это затрудняет организацию поточного производства.

Все работы, выполняемые на строительстве по назначению, применяемым средствам производства и характеру организации, делят на три группы: заготовительные, строительно-монтажные и транспортные.

Заготовительными называют работы по заготовке для нужд строительства дорожно-строительных материалов (камня, песка, гравия), полуфабрикатов (бетонной и асфальтобетонной смесей) и готовых деталей и изделий (железобетонные кольца для труб, балки для мостов, плиты для сборных покрытий и т.д.). Их выполняют асфальтобетонные и цементобетонные заводы, карьеры и щебёночные заводы, заводы по изготовлению бетонных и железобетонных изделий и деталей.

Заготовительные работы осуществляются силами и средствами производственных предприятий строительства или предприятиями промышленности строительных материалов. В первом случае организация работ всех предприятий (карьеры, заводы, полигоны, базы) органически входит в общую организацию строительства. Строители полностью отвечают за качество и количество продукции предприятий, а также доставку к месту её использования. Во втором случае в обязанности строителей обычно входит только проверка качества и приёмка материалов и изделий, а также их разгрузка и доставка на объекты.

Строительно-монтажными называют работы, выполняемые непосредственно на объекте по возведению и монтажу сооружений: дорог, мостов, жилых зданий, заводов и т.д. В дорожном строительстве к строительно-монтажным работам относят подготовительные работы, возведение земляного полотна, дорожных одежд, искусственных сооружений, зданий эксплуатационной и транспортной службы, а также работы по устройству временных сооружений жилого, бытового и производственного назначения. В большинстве случаев не менее 90 % строительно-монтажных работ выполняют непосредственно на строительстве дороги и не более 10 % приходится на устройство сооружений временного типа, предназначенных для обслуживания основного строительства.

По повторяемости и равномерности распределения объёмов строительно-монтажные работы разделяют на линейные и сосредоточенные.

Линейными называют работы, равномерно распределяемые по всей строящейся дороге и повторяющиеся на каждом километре лишь с небольшими отклонениями от средних значений. К линейным работам относят устройство земляного полотна в небольших насыпях и выемках, постройку оснований и покрытий, труб и малых мостов. Наиболее объёмные линейные работы – постройка земляного полотна и дорожных одежд – размещены непрерывно по всей дороге. Другие виды линейных работ (постройка труб, малых мостов, устройство ограждений и дорожных знаков) периодически повторяются.

Линейные работы обычно являются основными и составляют в средних условиях от 80 до 90 % от стоимости всего строительства.

Сосредоточенными называют работы, которые выполняют на коротких участках дороги. Они не повторяются на соседних участках, а по  сложности производства, трудоёмкости и большому объёму резко отличаются от других работ. К ним относят устройство глубоких выемок и высоких насыпей, участки скальных работ, постройку больших и средних мостов, дороги через болота большой протяженности, производственные предприятия и т.д. Сосредоточенные работы должны всегда опережать линейные с таким расчётом, чтобы последние выполнять непрерывным потоком. Часто для выполнения этих работ привлекаются специальные строительные организации.

Комплексной механизации работ предусматривается выполнение всех строительно-монтажных работ специализированными комплектами машин (СКМ), которые представляют систему машин, увязанных по технологическому назначению, производительности и основным параметрам.

Транспортными называют работы по доставке дорожно-строительных материалов, полуфабрикатов и готовых изделий от мест заготовки, переработки и изготовления к местам использования.

Непременным условием эффективности транспортировки грузов является обеспечение сохранности его первоначального качества, поэтому при выборе транспортных средств и маршрутов перевозок необходимо учитывать степень транспортабельности данной категории груза.

Транспортабельностью называют способность груза сохранять в процессе перевозки своё первоначальное качество. Так, например, бетонные смеси и растворы подвержены расслаиванию, потере пластичности, выплёскиванию, а в зимних условиях – и замораживанию. Поэтому для их перевозки необходимо использовать специальный технологический транспорт – бетоновозы, автобетоносмесители и растворовозы. При этом пребывание транспортных средств в пути должно быть ограничено временем, исключающем потерю смесью качества. При транспортировке асфальтобетонных смесей необходимо принять меры к сохранению температуры, обеспечивающей качество их укладки и уплотнения. При выборе транспортных средств для перевозки железобетонных изделий следует учитывать их повышенную восприимчивость к динамическим нагрузкам.

1.3. Индустриализация дорожного  строительства

Индустриализация строительства – это организация круглогодичного строительного производства с применением комплексно-механизированных процессов строительства дорожных покрытий, оснований, мостов, труб, жилых и промышленных зданий с широким использованием сборных конструкций, в том числе укрупнённых с высокой заводской готовностью. Индустриализация предусматривает перевод значительной части трудоёмких процессов в стационарные условия промышленного производства со всеми присущими ему прогрессивными чертами.

В результате индустриализации повышается производительность труда, сокращаются сроки и стоимость строительства, что обеспечивает эффективность капитальных вложений. Наибольший эффект достигается при взаимодействии следующих основных технологических и организационных факторов: сборности возводимых сооружений, поточных методов строительства, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.

По степени индустриализации дорожные работы делятся на три группы:

- работы, которые нельзя выполнить в заводских условиях (возведение земляного полотна);

- работы, для которых в заводских условиях можно приготовить лишь полуфабрикаты (для устройства покрытий и оснований приготавливают асфальтобетонные и цементобетонные смеси);

- работы, которые можно полностью индустриализировать (строительство труб и мостов, дорожных , производственных зданий и т.п.);

Сборность является важнейшим элементом индустриализации строительства. Для качественной оценки уровня сборности сооружений используют показатель степень сборности. Это технико-экономический показатель оценки проектов сооружений и технического уровня строительства. Он определяется отношением (в процентах) сметной стоимости (франко-строительная площадка) сборных конструкций, деталей и узлов заводского изготовления к сметной стоимости всех строительных материалов, конструкций и деталей.

Одной из технических тенденций развития сборного строительства является повышение степени технологичности как отдельных конструкций так и собираемых из них сооружений. Она предусматривает оптимальность конструктивных решений, массы и точности изготовления элементов, технологии монтажа сооружения, которые бы обеспечивали наименьшие затраты труда, времени и средств как на стадии изготовления конструкций, так и на стадии монтажа при высоком качестве производства работ. Однако необходимо учитывать экономическую сторону этого вопроса. Надо помнить, что сборность конструкций – это лишь средство для ускорения строительства, а не самостоятельная цель.

Внедрение индустриализации во всех её формах (переход к сборным конструкциям, комплексная механизация и автоматизация) можно осуществить только при выполнении специальных организационных мероприятий.

Главнейшим мероприятием, предшествующим внедрению индустриализации является корректировка или разработка заново технологического процесса, в котором предусмотрено использование современного технологического оборудования. Особо важное положение в этом случае занимают вопросы технико-экономической целесообразности внедрения индустриализации. Не всякий технологический процесс обеспечивает получение экономического эффекта от комплексной механизации и автоматизации в заводских условиях по сравнению с выполнением работ на строящемся объекте.

1.4.  Поточный метод организации строительства

Поточный метод строительства состоит в непрерывном и ритмичном производстве работ, обеспечивающих равномерный выпуск продукции и равномерное и наиболее эффективное использование трудовых и материально-технических ресурсов, оборудования и средств механизации. Этот метод признан наиболее прогрессивным и научно обоснованным.

Сущность поточного метода строительства состоит в следующем:

- в равные короткие промежутки времени (смену, сутки) заканчивают

строительство равных по длине участков дороги;

- все работы выполняют специализированными по видам работ

комплектами машин (СКМ) (возведение земляного полотна, строительство дорожного основания, строительство покрытия и т.д.);

- СКМ в технологической последовательности равномерно друг за другом передвигаются в одном направлении и выполняют все строительно-монтажные работы;

- после прохода последнего СКМ дорога полностью готова к сдаче в эксплуатацию.

Поточный метод имеет ряд существенных преимуществ перед другими методами организации работ:

- ввод готовых участков дороги во временную эксплуатацию осуществляется равномерно и непрерывно, что улучшает условия работы строительного транспорта, занятого на подвозке строительных материалов, полуфабрикатов и изделий;

- концентрация средств механизации в специализированных отрядах обеспечивает лучшее их использование, а также создаёт благоприятные условия для проведения качественного ремонта и технического               обслуживания дорожно-строительных машин;

- специализация рабочих (операторов) средств механизации на выполнение ограниченного числа рабочих операций способствует повышению их квалификации и производительности труда (разравнивание песка, укатка слоя покрытия, проливка водой слоя щебня и т.п.);

- вся система поточного строительства обеспечивает повышение общей культуры производства, облегчает ведение контроля за качеством  и количеством выпускаемой продукции, сокращает сроки оборачиваемости материальных и денежных средств и объём незавершенного производства.

Выполнение основных видов работ при строительстве автомобильных дорог осуществляется в следующей технологической последовательности: подготовительные работы, строительство зданий и малых искусственных сооружений, строительство средних и больших мостов, производство сосредоточенных работ по возведению земляного полотна, устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды (основания и покрытия), обстановка пути и отделочные работы. Основной организационной единицей при поточном методе строительства является специализированный частный поток. Под специализированным потоком понимают комплекс всех материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для строительства отдельной конструкции или выполнение отдельного вида работ.

Специализированные по видам работ СКМ приступают к работе в соответствии с технологической последовательностью. Они обычно имеют постоянный состав машин и рабочих и, соответственно постоянную производительность. Между тем, некоторые виды работ имеют неравномерное распределение объёмов по строящейся дороге. В связи с этим различают два вида потоков: 1) потоки с постоянной скоростью (темпом), при которых специализированные отряды в равные промежутки времени проходят равные по длине участки дороги (устройство дорожной одежды, земляного полотна в равнинной местности); 2) потоки с переменной скоростью (темпом), при которых отряды в равные промежутки времени проходят в процессе производства работ различные по длине участки дороги (строительство земляного полотна в горной местности).

Чтобы сократить сроки строительства, необходимо стремиться к выполнению сосредоточенных работ до прихода к ним линейных потоков. Соблюдение этого требования обеспечивает получение после прохода линейных потоков сплошной ленты готовой дороги без разрывов. Между специализированными потоками могут быть разрывы, вызываемые необходимостью перерывов во времени.

Технологический перерыв – перерыв в производстве работ на участке дороги длительностью в несколько смен, вызванный характером работ (выдерживание бетона, цементогрунта).

Организационный перерыв – перерыв между сменными потоками или захватками одного потока, определяющий организационный задел на случай возможных задержек.

З1

З2

З3

ОП

З1

З2

ТП

З1

З2

З3

Земляное полотно

Дорожное            основание

Дорожное          покрытие

I

II

III

Комплексный         поток

Объединение в непрерывном и ритмичном строительном процессе всех специализированных линейных потоков, подразделений, выполняющих сосредоточенные работы, предприятий производственной базы строитель-ства и транспортных подразделений образует комплексный поток по строительству автомобильной дороги, т.е. комплексный поток состоит из

Рис.1.1. План-схема комплексного потока строительства дороги:

I, II, III – специализированные потоки; 31, З2, …– захватки; ОП – организационный перерыв; ТП – технологический перерыв.

ряда специализированных потоков (рис.1.1).

Строительство дорог небольшой протяженности осуществляют одним комплексным потоком. При значительной протяженности дороги, её строительство осуществляется или одним потоком в течение нескольких лет, или в более короткие сроки несколькими одновременно действующими потоками.

1.5. Параметры потока

Поточное строительство характеризуется численным значением параметров, величина которых определяется конкретными условиями производства, применяемыми средствами механизации и темпом строительства.

Главный параметр потока – скорость специализированного

потока. Это участок дороги, на котором СКМ выполняет возложенные на него работы в единицу времени (смену, сутки).

Скорость комплексного потока определяется полностью законченным участком автомобильной дороги за смену или сутки.

Скорость потока характеризует производительность СКМ и определяет численные значения многих других параметров. Следует стремиться к увеличению скорости, так как она уменьшает сроки строительства.

Время действия потока включает время работы всех средств потока. Для специализированного потока – это время работы одного специализированного комплекта машин, включая периоды развёртывания и свертывания работ. Для комплексного потока – это время от начала работы первого СКМ до конца работы последнего.

При многолетнем строительстве одного объекта различают годовое и полное время действия потока. Под первым понимают продолжительность действия потока течение одного года, под вторым – продолжительность действия многолетнего потока.

Комплексный поток, охватывающий все виды работ в полном объёме, чаще всего действует только пределах одного строительного сезона.

Длина (захватка) специализированного потока – участок дороги, на котором размещены все машины СКМ.

В ряде случаев длина потока численно равна его скорости. При этом СКМ за смену полностью заканчивает на захватке все работы и подготавливает её для работы последующего специализированного комплекта. Если по технологическим или организационным соображениям необходимо увеличить длину захватки, то её делают кратной сменной скорости потока, а СКМ работает на ней столько смен, во сколько раз длина захватки больше скорости потока.

Длина (фронт работ) комплексного потока – участок дороги, занятый всеми СКМ, входящими в комплексный поток. Длина комплексного потока равна сумме длин специализированного потока. Длина комплексного потока зависит от сложности сооружаемых конструкций и принятой технологии работ и характеризует собой участок дороги, находящийся в процессе производства. Чем он длиннее, тем больше объёмы незавершённых работ.

Рабочая операция – это простейший, технологически однородный, организационно неделимый строительный процесс (разравнивание песка, уплотнение слоя покрытия, поливка водой слоя щебня и т.п.).

Рабочий процесс – совокупность технологически связанных друг с другом рабочих операций на захватке, выполняемых СКМ с целью изменения свойств материала или полуфабриката (укладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси, разработка, доставка и укладка грунта в тело земляного полотна и т.п.).

Период развёртывания потока – время, необходимое по технологическим и организационным условиям для последовательного ввода в работу всех СКМ. Для специализированного потока время развёртывания обычно ограничено несколькими часами. Следует принимать меры к тому, чтобы период развёртывания комплексного потока был возможно короче (применять технологии без больших технологических разрывов во времени, избегать, по возможности, многослойных дорожных конструкций и т.д.). Для комплексного потока период развёртывания определяется временем от начала работы первого СКМ до начала работы последнего СКМ.

Период свёртывания потока – время, необходимое для последовательного вывода из работы всех СКМ после полного окончания заданных им работ. Продолжительность этого периода также составляет несколько часов.

Для комплексного потока период свёртывания равен промежутку времени от конца работы первого специализированного СКМ до конца работа последнего СКМ. При одинаковой и постоянной скорости всех специализированных потоков период свёртывания комплексного потока равен периоду его развёртывания.

Период установившегося потока – период работы потока с постоянной скоростью. Для комплексного потока – это период одновременного действия всех составляющих его потоков с постоянной скоростью. Это время наиболее эффективного использования всех ресурсов строительства.

Период установившегося потока определяется выражением

Туст=Тд−(tp+tc),					     (1.1)

где	Тд– полное время действия комплексного потока; tр, tс – соответственно период развёртывания и свёртывания комплексного потока.

Эффективность применения поточной организации работ определяется отношением

Эп=ТустТд,							     (1.2)

где	Эп – условный коэффициент эффективности применения поточного метода.

Условный коэффициент не может дать исчерпывающего ответа о пределах рентабельности применения потока, так как учитывает только характеристику его действий во времени. Однако для предварительных решений можно принять следующие рекомендации:

- при Эп > 0,7 применение потока даёт значительный экономический

эффект;

- при Эп = 0,4-0,6 возможно применение других методов организации работ (например смешанный метод, непоточные методы);

- при Эп < 0,3 применение поточного метода будет неэкономичным и следует искать возможность улучшения использования средств механизации (возможен вариант пересмотра конструктивных и технологических решений и существенного сокращения продолжительности периодов развёртывания и свёртывания потока). Окончательное решение принимают после детального рассмотрения всех технико-экономических показателей уровня организации работ.

1.6. Графики дорожно-строительных потоков

В процессе строительства элементов автомобильной дороги специализированные потоки непрерывно перемещаются в одном направлении по строящейся дороге, т.е. с течением времени постоянно изменяется место производства всех СКМ. Поэтому, чтобы иметь информацию о месте производства работ отдельных СКМ в конкретные сроки целесообразно их перемещение представить в графических координатах “время – протяженность строящейся дороги” (рис. 1.2).

Регулирование принципиального графика специализированного потока осуществляется различными способами, но наибольший эффект при изменении основного показателя потока – его скорости (рис.1.2, б). Значение скорости определяется весьма тщательно с учётом конкретных условий строительства и различных материально-технических ресурсов.

Скорость специализированного потока должна соответствовать следующим требованиям:

- окончание строительства в заданные сроки;

- эффективное использование средств механизации;

- снижение стоимости производства работ.

Если скорость потока, определённая по производительности машин, входящих в состав СКМ, будет выше скорости, полученной по заданным срокам строительства, то за основу для организации всего строительного процесса принимают первую скорость. Если же производительность машин и производственных предприятий недостаточна для обеспечения окончания строительства в заданные сроки, то необходимо увеличить их количество или организовать дополнительные производственные предприятия. Потоки с большей скоростью обычно бывают более экономичными.

Для обеспечения эффективного использования средств механизации разрабатывают технологические карты на все виды работ с учётом наличных машин в строительной организации. На основании этих карт определяют

объёмы работ, которые могут быть выполнены в течение одной смены.

5

10

15

20

30

l, км

5

10

15

20

30

l, км

α1

α2

II

I

XII

а)

б)

Т,

м-цы

Рис.1.2. Графики строительства элементов дороги:

а – с постоянной скоростью потока,  б – с меняющейся скоростью потока

Кроме того, необходимо увязывать производительность отдельных СКМ занятых на строительно-монтажных работах, с производительностью транспорта и производственных предприятий (АБЗ, ЦБЗ и т.д.). При этом производственная мощность предприятия должна быть использована полностью.

При определении потребного количества дорожно-строительных машин целесообразно предусматривать полную загрузку их в течение летнего строительного сезона, а большую часть ремонтов планировать на зимний период.

Основным директивным документом, по которому организуются строительные работы на всей дороге, является линейный календарный график (рис.1.3). В нём увязываются работы специализированных потоков между собой таким образом, чтобы обеспечить им нормальные условия для производства работ. Каждый специализированный комплект машин осуществляет подготовку фронта работ для следующего за ним СКМ.

5

10

15

20

30

l, км

I

II

III

IV

Туст

tс

tр

Тд

0

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

Т,

м-цы

XII

L

V

Рис.1.3. Линейный календарный график комплексного потока:

I– линия потока по устройству земляного полотна; II – линия потока вывозки материалов на основание; III-IV – соответственно линии потоков по устройству основания и покрытия; V – линия по устройству малых искусственных сооружений.

При проектировании комплексных потоков, необходимо обеспечивать некоторый минимальный интервал между линиями смежных потоков. Его величина определяется технологической схемой расстановки средств механизации в потоке и величиной технологического разрыва между смежными специализированными потоками.

В общем случае длину комплексного потока определяют следующим образом

l=l1+a1+З1+l2+a2+З2+...+ln−1+an−1+Зn−1+ln+an+Зn,	     (1.3)

где	l1, l2,…, ln – длина специализированных потоков; а1, а2, …, аn – длина технологических разрывов; З1, З2, …, Зn – длины резервных заделов.

Кроме организационных и технологических перерывов между смежными специализированными потоками иногда оставляют некоторый резервный участок подготовленного фронта работ, называемый заделом. Его можно охарактеризовать как полезный минимум незавершенного производства, необходимый для организации непрерывного строительного производства.

Нельзя допускать пересечения линий специализированных потоков, осуществляющих строительство дороги.

1.7. Непоточные методы организации производства работ

Несмотря на все преимущества поточного метода строительства и его широкое распространение находят применение непоточные методы: цикличный (последовательный) и участковый (параллельный). Их применяют в следующих случаях:

-при строительстве коротких участков дорог, на которых нельзя организовать установившийся комплексный поток из-за недостаточной протяженности дороги, т.е. когда время действия потока будет равно сумме tр и tс или близко к ней;

-при восстановительных работах, характеризующихся разнообразием

видов работ и чрезвычайной неравномерностью их распределения по длине дороги.

Чаще применяют смешанный метод, представляющий сочетание поточного и непоточных методов организации работ. Примером подобного случая может быть строительство дороги с большими объёмами сосредоточенных работ различного вида.

Сущность циклического метода организации работ состоит в том, что все виды работ выполняют поочерёдно (последовательно) на всём протяжении строящейся дороги (рис.1.4, а). Вначале строят все искусственные сооружения одновременно с земляным полотном, затем слои основания, покрытия и т.д. Один и тот же коллектив работников выполняет все виды работ.

Продолжительность строительства дороги определяется выражением

Т=tподг+tз.п+tо+...+tзав,					     (1.4)

где	tподг – продолжительность подготовительного периода; tз.п – период выполнения работ по строительству земляного полона; tо – период строительства слоёв основания; tзав – продолжительность завершающего периода строительства.

Продолжительность строительства при этом методе организации работ в общем случае всегда больше, чем при поточном методе. Горизонтальные линии (рис.1.4, а) условно показывают средние сроки начала и окончания специализированных работ. Верхняя линия – срок окончания строительства дороги. Из графика видно, что каждый километр дороги находится в работе столько же времени, сколько отведено для строительства всей дороги.

При строительстве этим методом в работу поочерёдно вводят большие группы однотипных машин. Другие же типы машин в это время могут простаивать, что отрицательно сказывается на технико-экономических показателях использования средств механизации.

Потребность в строительных машинах N для выполнения определённого вида работ определяется по формуле

N=QТз⋅Псм⋅Ксм,					     (1.5)

где	Q – объём определённого вида работ на участке; Тз – заданный срок производства работ в рабочих сменах; Псм – сменная эксплуатационная производительность машины данного типа; Ксм – коэффициент сменности.

К недостаткам циклического метода организации работ относятся:

- увеличивается потребность в средствах механизации по сравнению

с поточным методом;

-  отсутствует рост квалификации рабочих, так как в большинстве случаев им приходится выполнять различные виды работ;

-  невозможность введения отдельных готовых участков дороги во временную эксплуатацию.

В связи с перечисленными недостатками применение цикличного метода как основного метода строительства в целом встречается весьма редко. Он чаще встречается для организации отдельного вида работ на участках небольшой протяженности.

Участковый метод организации строительства состоит в том, что строящуюся дорогу разбивают на отдельные участки (рис.1.4, б), строительство которых выполняют в строгой последовательности друг за другом. Готовый участок вводят в эксплуатацию немедленно, т.е. раньше, чем будет закончена вся дорога. Таким образом, срок производства работ на каждом отдельном участке сокращается по сравнению с вариантом цикличной организации работ. Кроме того, улучшаются условия использования средств механизации, так как работы производят одновременно только на части дороги.

Т,

м-цы

а)

Уч-к 1

Уч-к 2

Уч-к 3

Уч-к 4

L, км

Т,

м-цы

Т/4

Т/4

Т

L, км

ИС + ЗП

ДО

ДП

ОР

III

IV

V

VI

0

0

VII

VIII

б)

Рис.1.4. Непоточные методы организации строительства:

а – циклический метод; б – участковый метод; ИС+ЗП, ДО, ДП, ОР – соответственно строительство искусственных сооружений и земляного полотна, дорожного основания, покрытия, отделочные работы; Уч-к 1, Уч-к 2, Уч-к 3, Уч-к 4 – соответственно первый участок дороги, второй и т.д.; I-XII – месяцы года; Т – период строительства всего участка дороги (0 – L).

Количество участков не должно быть чрезмерно велико, так как это приведёт к удлинению общего срока строительства. При заранее заданном общем сроке строительства срок работы на каждом участке равен частному от деления общего срока на число участков. В пределах каждого участка сохраняется принцип одновременного производства работ на широком фронте, но показатели использования производственных ресурсов всё же выше, чем при цикличной организации строительства.

Отрицательной стороной такой организации работ является необходимость неоднократной передислокации производственной базы строительства и СКМ.

Применение цикличного метода как основного метода строительства в целом встречается весьма редко. Он чаще применяется для организации отдельных  видов работ на участках небольшой протяженности.

В целом технико-экономические показатели уровня организации строительства участковым методом обычно ниже соответствующих показателей поточного метода. Этот метод также применяется редко.

Контрольные вопросы.

- Цель организации строительного производства.

- Классификация дорожно-строительных работ.

- В чем заключается сущность индустриализации строительства.

- Сущность поточного метода организации строительства.

- Преимущества поточного метода строительства.

- Параметры поточного метода строительства.

- Что такое скорость потока?

- Сущность циклического метода строительства.

- Сущность участкового метода строительства.