Лабораторная работа № 1. «ПРИРОДА ПРОЕКТОВ»

Задание:

- Описать меню МР

- Описать кнопки панели инструментов, которых нет в других  программах Office (Word и Excel)

- Создайте проект «Ежегодное собрание акционеров»

- Смените дату начала (дату окончания) в Сведениях о проекте

- Рассмотрите и сменить установки параметров календаря

- Поменять местами 2 последние задачи

- Сохраните проект, защитив его паролем

Выполнение:

В поле «Название задачи» введём следующие названия дважды нажав на строчку из этой колонки:

- подготовка помещение для собрания

- составить порядок выступлений

- смонтировать оборудование

- заказать продукты

- заказать цветы

- разослать приглашения

- выслать отчеты

Вводятся задачи в появившуюся форму «Сведения о задаче» :

После этого рабочая область МП будет выглядеть так:

Сменим дату начала и дату окончания проекта. Для этого в главном меню выбираем «Проект» «Сведения о проекте» и в появившемся окне меняем даты начала и окончания:

Далее параметры  временной шкалы связны с базовым календарем (Сервиспараметрывкладка Календарь).

В параметрах календаря устанавливаем День начала недели, Месяц начала финансового года, время начала (и окончания) рабочего дня по умолчанию и др.

Также меняем количество рабочих часов в день, неделю и дней в месяце.

Для того, чтобы поменять местами две последние задачи нужно выделить нужную строку и удерживая левую кнопку мыши переместить вниз:

Установим пароль для доступа и пароль для записи. Для этого зайдём в меню  ФайлСохранить какменю СервисОбщие параметры  и сохраните файл.

Лабораторная работа № 2. «ПОСТРОЕНИЕ ЗАДАЧ»

Задание:

- Создать 2 произвольные повторяющиеся задачи

  - задача должна выполняться Каждую вторую неделю по Четвергам с окончанием после 5 повторений

  - задача должна повторяться Ежемесячно  по Вторым четвергам каждого пятого месяца с заданным Окончанием  предела повторений

- Создайте проект «Переезд с одного места на другое».

- В проекте «Переезд» создайте повторяющиеся задачи

- Задайте длительность, отличающуюся от установленной по умолчанию

- Задайте ограничения и крайние сроки

- Задайте три уровня шкалы времени

- Установите другой цвет и узор для нерабочего времени в диаграмме Ганта

- Разбейте шкалу времени на сегменты по 2 недели

- Установите запаздывание одной из задач

- Установите разные типы зависимостей и опишите эти зависимости в заметках к задачам

Выполнение:

Для того что бы создать две повторяющиеся задачи выполним следующие действия:

- Выберем задачу, которая должна в нашем проекте находится под повторяющейся задачей. После этого в меню выбираем ВставкаПовторяющаяся задача. Откроется окно повторяющаяся задача

.

Вводим название задачи, устанавливаем её длительность, устанавливаем частоту задачи, выбираем параметры повторяемости (для ежедневных задач можно выбрать только один параметр: ежедневное выполнение или по рабочим дням), выбираем пределы повторения (период времени, в который должна выполняться задача), установив значения следующих полей: Начало, Окончание после, Окончание.

Таким образом получаем:

Создадим проект «Переезд с одного места на другое» и создадим повторяющиеся записи:

С помощью мастера диаграмм Ганта зададим цвета рабочего времени: