## Slide 1: МОНТАЖ И НАЛАДКА АСУТП

## Slide 2
Развитие и внедрение средств и систем автоматизации во все отрасли промышленности выделили монтаж и наладку приборов и средств автоматизации в самостоятельную отрасль.

## Slide 3: Монтаж приборов и систем автоматизации представляет собой сложный комплекс работ, выполняемый в соответствии с проектом с действующими техническими условиями и включающий следующие этапы:
1) подготовка производства монтажных работ
сводится к четкому определению ключевых категорий, так чтобы они не вызывали сомнений относительно их адекватности реальным явлениям и практическому опыту.
2) производство монтажных работ
основывается на том, что если противоположное суждение абсурдно, то первоначальное – истинно.
3) сдача смонтированной системы для наладки
формулируется несколько бесспорных, понятных и разделяемых всеми положений (аксиом), исходя из которых строится доказательство.

## Slide 4
При подготовке производства монтажных работ выделяют :
1) Инженерно-техническая подготовка
включает рассмотрение и анализ проекта автоматизации и разработку проекта производства работ (ППР).
2) Материально-техническая подготовка
обеспечивает заготовку материалов, монтажных изделий, деталей и конструкций, сборку монтажных блоков и узлов, комплектацию оборудования.
3) Организационная подготовка
включает оборудование необходимых помещений на объекте производства работ; комплектование монтажных бригад; контроль и участие в установках закладных деталей в строительные конструкции, врезке бобышек, штуцеров в технологическое оборудование и трубопровода и других строительно-монтажных работах, необходимых для последующего монтажа приборов и систем автоматизации.

## Slide 5
Производство монтажных работ связано с установкой несущих и опорных конструкций, приборов и средств автоматизации и подключенной к ним трубных и электрических проводок. Монтажные работы включают монтаж щитов и пультов контроля и управления, монтаж электропроводок, монтаж трубных проводок, монтаж датчиков, приборов, регуляторов и исполнительных механизмов.
Порядок сдачи объекта определен строительными нормами и правилами (СП 77 13330.2016). Сдача проводится со сдаточной документации после индивидуального опробования, которое осуществляется при неработающем технологическом оборудовании.
ПНР - это комплекс работ, связывающий в единое целое стадии создания систем автоматизации и осуществляющий доведение этих систем до состояния, при котором они могут быть успешно использованы в эксплуатации.
Наладочные работы - это сложная совокупность операций, по проверке, регулировке, отладке, подготовке, включению и обеспечению нормальной работы систем управления технологическими процессами в заданных условиях.

## Slide 6: Предусматривают два этапа проведения пусконаладочных работ:
1) Подготовительный
Работы ведутся на неработающем технологическом оборудовании. Решаются следующие задачи:
подготовка приобъектной лаборатории,
рассмотрение рабочих чертежей проекта,
проверка правильности и качества монтажа цепей,
предмонтажная проверка приборов и средств автоматизации,
опробование и настройка элементов систем автоматизации после монтажа.

## Slide 7: Предусматривают два этапа проведения пусконаладочных работ:
2) Заключительный
Наладка систем контроля и автоматического управления производится на технологический режим.
Особенности:
включение системы производится по отдельным каналам технологического контроля и измерения,
каналам дистанционного управления,
отдельным контурам регулирования,
включается система.
В первую очередь налаживаются схемы сигнализации, защиты и блокировки.
Очередность наладки приборов и средств автоматизации определяется графиком, утвержденным главным инженером предприятия.
Цель наладки - обеспечение установленных показателей функционирования комплекса смонтированных и исправных технических средств в составе автоматических или автоматизированных систем управления технологическими процессами.

## Slide 8
Для средств и систем измерения основными нормируемыми показателями являются метрологические характеристики, т.е. характеристики, влияющие на результаты и погрешности измерений.
Для автоматических систем регулирования нормируемыми являются показатели качества регулирования:
максимальное динамическое отклонение,
перерегулирование,
время регулирования,
остаточное отклонение по окончании переходного процесса.

## Slide 9
В настоящее время к наиболее прогрессивным методам производства работ относится индустриальный метод полносборного монтажа средств и систем автоматизации с комплектацией объектов укрупненными блоками и узлами, например монтаж приборов блоками на групповых унифицированных стендах с полной трубной и электрической обвязкой.
Он основан на совокупности организационных и технических мероприятий, предусматривающих сокращение сроков производства монтажных работ и повышение тем самым производительности труда с одновременным улучшением качества, повышение технического уровня и степени индустриализации монтажных работ.