ЛЕКЦИЯ 3

ПРОЕКТНАЯ ФАЗА: УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ, СТОИМОСТЬЮ И КОНТРАКТАМИ

План лекции:

1. Управление содержанием проекта (ScopeManagement)

2. Сметное планирование и калькуляция стоимости строительства

3. Типы контрактов в строительстве и распределение рисков

4. Управление закупками и цепочкой поставок

3.1. Управление содержанием проекта (ScopeManagement)

Управление содержанием проекта — область знаний проектного менеджмента, включающая процессы, обеспечивающие выполнение всех и только тех работ, которые необходимы для успешного завершения проекта. Согласно PMBoK, управление содержанием охватывает определение и контроль того, что включено и что не включено в проект. Эффективное управление содержанием является критическим фактором успеха, поскольку неконтролируемое расширение содержания (scopecreep) является одной из главных причин превышения бюджета и срыва сроков проектов.

Содержание проекта (projectscope) следует отличать от содержания продукта (productscope). Содержание продукта описывает характеристики и функции создаваемого объекта, тогда как содержание проекта определяет работы, которые необходимо выполнить для создания продукта с заданными характеристиками. В контексте инвестиционно-строительных проектов содержание продукта — это технические характеристики возводимого объекта (площадь, этажность, конструктивные решения), а содержание проекта — перечень работ по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию.

Основные процессы управления содержанием:

1. Планирование управления содержанием — разработка плана, описывающего порядок определения, документирования, верификации и контроля содержания проекта;

2. Сбор требований — определение, документирование и управление потребностями и требованиями заинтересованных сторон для достижения целей проекта;

3. Определение содержания — разработка детального описания проекта и продукта, формирование описания содержания проекта;

4. Создание иерархической структуры работ (WBS) — декомпозиция результатов проекта и работ по проекту на более мелкие и управляемые компоненты;

5. Подтверждение содержания — формальная приёмка завершённых результатов проекта заказчиком или спонсором;

6. Контроль содержания — мониторинг статуса содержания проекта и продукта, управление изменениями базового плана по содержанию.

Сбор требований является фундаментальным процессом, определяющим успех всего проекта. Требования представляют собой условия или возможности, которыми должен обладать продукт или услуга для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон. Выделяют следующие категории требований:

• Бизнес-требования — высокоуровневые потребности организации (например, увеличение производственных мощностей на 30%);

• Требования заинтересованных сторон — потребности конкретных стейкхолдеров (заказчика, пользователей, регулирующих органов);

• Требования к решению — функциональные требования (что продукт должен делать) и нефункциональные требования (надёжность, безопасность, производительность);

• Требования к переходу — временные требования, необходимые для перехода от текущего состояния к желаемому;

• Требования к проекту — действия, процессы и условия, которым должен соответствовать проект.

Для сбора требований применяются разнообразные методы: интервью, фокус-группы, фасилитируемые семинары, анкетирование, наблюдение, прототипирование, бенчмаркинг, анализ документов, диаграммы контекста и другие.

Иерархическая структура работ (WorkBreakdownStructure, WBS)

— ориентированная на результаты иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и создания требуемых результатов. WBS организует и определяет общее содержание проекта и представляет работы, указанные в текущем утверждённом описании содержания проекта.

WBS является одним из ключевых документов проекта, поскольку служит основой для:

• Оценки стоимости и формирования бюджета проекта;

• Разработки расписания проекта;

• Определения потребности в ресурсах;

• Назначения ответственных за выполнение работ;

• Идентификации рисков проекта;

• Мониторинга и контроля хода выполнения проекта.

Принципы построения WBS:

• Правило 100%: сумма работ на любом уровне декомпозиции должна полностью и исчерпывающе охватывать все работы вышестоящего уровня. Не должно быть ни пропусков, ни излишеств;

• Взаимоисключаемость: элементы одного уровня не должны пересекаться по содержанию, каждая работа должна быть отнесена только к одному элементу WBS;

• Ориентация на результат: элементы WBS должны описывать результаты (продукты, услуги), а не действия. Например, не «укладка асфальта», а «асфальтобетонное покрытие»;

• Декомпозиция до уровня рабочих пакетов (WorkPackages) — элементов нижнего уровня, которые могут быть оценены по стоимости и срокам, назначены конкретному исполнителю и проконтролированы;

• Правило 8/80: рабочий пакет должен требовать от 8 до 80 часов работы (или выполняться в пределах одного отчётного периода);

• Глубина декомпозиции определяется требуемым уровнем контроля — чем выше риски и неопределённость, тем детальнее декомпозиция.

Существуют различные подходы к декомпозиции WBS:

• По фазам жизненного цикла (проектирование → строительство → ввод в эксплуатацию);

• По основным результатам (здание, инженерные сети, благоустройство);

• По организационной структуре (работы генподрядчика, субподрядчиков);

• По географическому признаку (для линейных объектов — по участкам трассы);

• Комбинированный подход (наиболее распространённый).

Таблица 3.1 — Пример WBS для объекта дорожного строительства

| Код WBS | Наименование элемента | Уровень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги | 1 |
| 1.1 | Подготовительные работы | 2 |
| 1.1.1 | Расчистка территории | 3 |
| 1.1.2 | Разбивка трассы | 3 |
| 1.1.3 | Устройство временных сооружений | 3 |
| 1.2 | Земляные работы | 2 |
| 1.2.1 | Снятие растительного слоя | 3 |
| 1.2.2 | Устройство выемок | 3 |
| 1.2.3 | Устройство насыпей | 3 |
| 1.2.4 | Уплотнение земляного полотна | 3 |
| 1.3 | Дорожная одежда | 2 |
| 1.3.1 | Устройство подстилающего слоя | 3 |
| 1.3.2 | Устройство основания дорожной одежды | 3 |
| 1.3.3 | Устройство покрытия | 3 |
| 1.4 | Обустройство дороги | 2 |

Словарь WBS — документ, содержащий детальное описание каждого элемента WBS. Для каждого рабочего пакета словарь включает: код WBS, наименование, описание содержания работ, ответственного исполнителя, перечень результатов (deliverables), критерии приёмки, ссылки на техническую документацию, оценку трудозатрат и стоимости.

Базовый план по содержанию (ScopeBaseline) включает три компонента: утверждённое описание содержания проекта, WBS и словарь WBS. Базовый план является эталоном для контроля и может быть изменён только через формальную процедуру интегрированного управления изменениями. Любые отклонения от базового плана должны быть задокументированы и одобрены уполномоченными лицами.

Управление изменениями содержания

Изменения содержания проекта неизбежны, особенно в долгосрочных инвестиционно-строительных проектах. Причины изменений могут быть внешними (изменение нормативных требований, рыночной конъюнктуры) и внутренними (ошибки проектирования, уточнение требований заказчика). Для управления изменениями используется формализованная процедура:

1. Инициирование запроса на изменение (ChangeRequest);

2. Анализ влияния изменения на содержание, сроки, стоимость, качество, риски;

3. Рассмотрение запроса на заседании комитета по управлению изменениями (ChangeControlBoard);

4. Принятие решения об одобрении, отклонении или отсрочке изменения;

5. Внесение одобренных изменений в базовые планы проекта;

6. Информирование заинтересованных сторон;

7. Документирование изменений в журнале изменений.

3.2. Сметное планирование и калькуляция стоимости строительства

Управление стоимостью проекта включает процессы планирования, оценки, бюджетирования, финансирования, управления и контроля стоимости, обеспечивающие выполнение проекта в рамках утверждённого бюджета. В строительной отрасли управление стоимостью имеет особое значение, поскольку строительство является капиталоёмкой деятельностью, а превышение бюджета может привести к заморозке проекта или банкротству участников.

Сметная стоимость строительства — сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектной документацией. Сметная документация является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчётов за выполненные работы.

Система сметного ценообразования в строительстве

В Российской Федерации с 2022 года осуществляется переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства в соответствии с Методикой, утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Сметное нормирование основывается на государственных элементных сметных нормах (ГЭСН), федеральных единичных расценках (ФЕР) и территориальных единичных расценках (ТЕР).

Сметные нормативы — обобщённое наименование комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. По уровню применения различают:

• Государственные сметные нормативы (ГСН) — обязательны для определения стоимости строительства, финансируемого из бюджетных источников;

• Отраслевые сметные нормативы (ОСН) — для специализированных видов строительства;

• Территориальные сметные нормативы (ТСН) — учитывают региональную специфику;

• Фирменные сметные нормативы (ФСН) — индивидуальные нормативы организаций;

• Индивидуальные сметные нормативы (ИСН) — разрабатываемые для конкретного проекта.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется по формуле:

Ссмр = ПЗ + НР + СП

где Ссмр — сметная стоимость строительно-монтажных работ; ПЗ — прямые затраты; НР — накладные расходы; СП — сметная прибыль.

Прямые затраты — затраты, непосредственно связанные с производством строительно-монтажных работ, включают:

ПЗ = М + ЗП + ЭМ

где М — стоимость материалов, изделий и конструкций (включая транспортные и заготовительно-складские расходы); ЗП — затраты на оплату труда рабочих-строителей; ЭМ — затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов (включая оплату труда машинистов).

Таблица 3.2 — Структура сметной стоимости строительства

| Статья затрат | Состав | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 65–75 |
| Материалы | Строительные материалы, изделия, конструкции, транспортные расходы | 50–60 |
| Оплата труда рабочих | Основная и дополнительная заработная плата рабочих-строителей | 8–12 |
| Эксплуатация машин | Амортизация, ГСМ, ремонт, оплата труда машинистов | 5–10 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | Административно-хозяйственные расходы, расходы на обслуживание работников, организацию работ | 12–20 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | Нормативная прибыль подрядчика, средства на развитие производства | 6–8 |
| ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 8–15 |
| Временные здания | Строительство и разборка титульных временных зданий | 1–3 |
| Прочие работы | Зимнее удорожание, непредвиденные работы и др. | 5–12 |

Накладные расходы — затраты строительных организаций, связанные с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием. Накладные расходы включают четыре группы затрат:

1. Административно-хозяйственные расходы (содержание аппарата управления, служебные командировки, содержание офиса, канцелярские расходы);

2. Расходы на обслуживание работников строительства (подготовка кадров, охрана труда, санитарно-бытовое обслуживание);

3. Расходы на организацию работ на строительных площадках (содержание пожарной и сторожевой охраны, благоустройство площадок, геодезические работы);

4. Прочие накладные расходы (платежи по кредитам, расходы на рекламу, представительские расходы).

Сметная прибыль — средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников. Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится к себестоимости работ.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Сводный сметный расчёт (ССР) является основным документом, определяющим полную сметную стоимость строительства. ССР составляется на основе объектных сметных расчётов, локальных сметных расчётов и сметных расчётов на отдельные виды затрат. Структура ССР включает следующие главы:

Таблица 3.3 — Структура сводного сметного расчёта

| Номер главы | Наименование главы |
| --- | --- |
| 1 | Подготовка территории строительства |
| 2 | Основные объекты строительства |
| 3 | Объекты подсобного и обслуживающего назначения |
| 4 | Объекты энергетического хозяйства |
| 5 | Объекты транспортного хозяйства и связи |
| 6 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |
| 7 | Благоустройство и озеленение территории |
| 8 | Временные здания и сооружения |
| 9 | Прочие работы и затраты |
| 10 | Содержание службы заказчика. Строительный контроль |
| 11 | Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта |
| 12 | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |
| — | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2–10%) |

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начисляется за итогом глав 1–12 и предназначен для возмещения затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства при уточнении проектных решений или условий строительства. Размер резерва зависит от стадии проектирования и категории сложности объекта:

• Для объектов непроизводственного назначения: 2% — для проектной документации, 3% — для рабочей документации;

• Для объектов производственного назначения: 3% — для проектной документации, 5% — для рабочей документации;

• Для уникальных и особо сложных объектов: до 10%.

Методы оценки стоимости проекта:

Таблица 3.4 — Методы оценки стоимости проекта

| Метод | Сущность | Точность | Фаза ЖЦП | Трудоёмкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертный | Оценки квалифицированных специалистов | ±25–50% | Концепция | Низкая |
| Аналоговый | По данным реализованных проектов-аналогов | ±20–35% | Прединвестиционная | Низкая |
| Параметрический | По укрупнённым показателям (руб./м², руб./км) | ±15–25% | Прединвестиционная | Средняя |
| «Снизу вверх» | Детальная калькуляция по рабочим пакетам WBS | ±5–10% | Проектная | Высокая |
| Ресурсный | По нормам расхода ресурсов и текущим ценам | ±3–5% | Рабочая документация | Очень высокая |

По мере продвижения проекта по жизненному циклу точность оценки стоимости возрастает. На концептуальной фазе допускается погрешность ±50% (оценка порядка величины), на прединвестиционной фазе ±25–30% (предварительная оценка), на проектной фазе ±10–15% (бюджетная оценка), при наличии рабочей документации ±5% (окончательная оценка).

Для учёта неопределённости в оценке стоимости используется резервный анализ. Резерв на покрытие известных рисков (contingencyreserve) включается в базовый план по стоимости и находится под контролем руководителя проекта. Управленческий резерв (managementreserve) выделяется для покрытия непредвиденных обстоятельств и находится под контролем спонсора проекта.

3.3. Типы контрактов в строительстве и распределение рисков

Контракт (договор) — юридически обязывающее соглашение между заказчиком и подрядчиком, определяющее права и обязанности сторон, предмет договора, цену, сроки, порядок расчётов, гарантии, ответственность и иные существенные условия. Выбор типа контракта определяет распределение рисков между участниками проекта, механизм формирования цены и мотивацию подрядчика.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, договор строительного подряда регулируется статьями 740–757. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Основные типы контрактов по механизму ценообразования:

1. Контракт с твёрдой (фиксированной) ценой (LumpSum / FixedPrice / FirmFixedPrice, FFP)

Подрядчик обязуется выполнить определённый объём работ за заранее установленную фиксированную сумму. Цена не подлежит пересмотру независимо от фактических затрат подрядчика (за исключением случаев существенного изменения обстоятельств). Риск превышения затрат полностью несёт подрядчик, что создаёт сильную мотивацию к оптимизации затрат и эффективному управлению.

Преимущества: предсказуемость бюджета для заказчика, минимальные затраты на администрирование, мотивация подрядчика к эффективности.

Недостатки: требует детально проработанной проектной документации, подрядчик закладывает премию за риск в цену, возможны конфликты при изменениях содержания.

Рекомендуется: для типовых проектов с чётко определённым содержанием и минимальной неопределённостью.

Разновидности контрактов с фиксированной ценой:

• Твёрдая фиксированная цена (FFP) — цена не подлежит корректировке;

• Фиксированная цена с экономическим регулированием (FP-EPA) — допускается корректировка на инфляцию для долгосрочных контрактов;

• Фиксированная цена с поощрением (FPIF) — подрядчик получает бонус за достижение целевых показателей (сроки, качество, экономия).

2. Контракт с возмещением затрат (CostPlus / CostReimbursable)

Заказчик возмещает подрядчику все допустимые фактические затраты плюс вознаграждение (fee), которое может быть фиксированным или переменным. Риск превышения затрат несёт заказчик, что требует тщательного контроля расходов и открытой отчётности подрядчика.

Разновидности контрактов с возмещением затрат:

• Затраты плюс фиксированное вознаграждение (CPFF) — фиксированная сумма вознаграждения независимо от затрат;

• Затраты плюс вознаграждение с поощрением (CPIF) — размер вознаграждения зависит от достижения целевых показателей;

• Затраты плюс вознаграждение по результатам (CPAF) — вознаграждение определяется по субъективной оценке результатов заказчиком;

• Затраты плюс процент от затрат (CPPC) — вознаграждение как процент от затрат (наименее выгоден для заказчика, создаёт негативную мотивацию).

3. Контракт с гарантированной максимальной ценой (GMP — GuaranteedMaximumPrice)

Гибридный тип контракта: заказчик возмещает фактические затраты подрядчика, но общая сумма не может превысить установленный максимум (потолок цены). Экономия от снижения затрат может делиться между сторонами по согласованной формуле. Баланс рисков между заказчиком и подрядчиком.

4. Контракт «Время и материалы» (TimeandMaterials, T&M)

Оплата производится по фактически затраченному времени (по часовым/дневным ставкам) и материалам (по фактической стоимости с наценкой). Применяется при невозможности точно определить объём работ на момент заключения контракта. Риски несёт преимущественно заказчик.

Рекомендуется: для работ с неопределённым объёмом, аварийных работ, консультационных услуг.

Таблица 3.5 — Распределение рисков по типам контрактов

| Тип контракта | Риск заказчика | Риск подрядчика | Контроль затрат | Рекомендуемое применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фикс. цена (FFP) | Низкий | Высокий | Минимальный | Типовые проекты, чёткое содержание |
| Фикс. цена с поощр. (FPIF) | Низкий-Средний | Средний-Высокий | Низкий | Проекты с целевыми показателями |
| Затраты + (CPFF) | Высокий | Низкий | Интенсивный | Инновационные, уникальные проекты |
| GMP | Средний | Средний | Средний | Проекты с частичной неопределённостью |
| T&M | Высокий | Низкий | Интенсивный | Неопределённый объём работ |

Модели реализации инвестиционно-строительных проектов:

Модель реализации проекта (ProjectDeliveryMethod) определяет организационную схему взаимодействия участников, распределение функций и ответственности. Выбор модели зависит от сложности проекта, компетенций заказчика, требований к срокам и рискам.

1. DBB (Design-Bid-Build) — традиционная модель «Проектирование — Торги — Строительство»

Последовательное выполнение фаз: сначала заказчик заключает договор с проектировщиком на разработку проектной документации, затем проводит конкурс на выбор подрядчика, после чего заключает договор строительного подряда. Заказчик несёт ответственность за качество проекта и координацию участников.

Преимущества: конкурентный выбор подрядчика, контроль заказчика над проектированием, возможность оптимизации проектных решений.

Недостатки: длительные сроки (последовательное выполнение), потенциальные конфликты между проектировщиком и подрядчиком, риски ошибок проектирования.

2. DB (Design-Build) — модель «Проектирование-Строительство»

Заказчик заключает единый договор с организацией, выполняющей и проектирование, и строительство. Подрядчик несёт полную ответственность за конечный результат, включая соответствие проекта требованиям заказчика.

Преимущества: единая ответственность, сокращение сроков (параллельное выполнение), минимизация конфликтов.

Недостатки: меньший контроль заказчика над проектированием, сложность формулирования требований.

3. EPC (Engineering, Procurement, Construction) — модель «Проектирование, Поставки, Строительство»

Комплексный контракт «под ключ»: генподрядчик отвечает за весь цикл от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию, включая закупку оборудования и материалов. Широко применяется в промышленном и инфраструктурном строительстве.

4. EPCM (Engineering, Procurement, ConstructionManagement) — модель управления проектом

Управляющая компания выполняет проектирование, управляет закупками и координирует работу строительных подрядчиков от имени заказчика. В отличие от EPC, строительные работы выполняются субподрядчиками по отдельным договорам с заказчиком.

5. CM (ConstructionManagement) — модель управления строительством

Заказчик привлекает управляющую компанию (constructionmanager) для координации проектирования и строительства. CM действует как агент заказчика, но не несёт финансовой ответственности за результат.

Разновидности: CM-Agency (консультант), CM-at-Risk (несёт ответственность за бюджет и сроки).

Таблица 3.6 — Сравнение моделей реализации проектов

| Модель | Ответственность | Контроль заказчика | Сроки | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBB | Разделённая | Высокий | Длительные | Бюджетные проекты |
| DB | Единая | Средний | Сокращённые | Коммерческие объекты |
| EPC | Полная у генподрядчика | Низкий | Оптимальные | Промышленность, инфраструктура |
| EPCM | Разделённая | Высокий | Средние | Сложные проекты |
| CM-at-Risk | У CM за бюджет/сроки | Высокий | Сокращённые | Коммерческое строительство |

3.4. Управление закупками и цепочкой поставок

Управление закупками проекта включает процессы, необходимые для приобретения товаров, работ и услуг у внешних организаций. В строительной отрасли закупки составляют 50–70% стоимости проекта, что определяет их критическое значение для успеха проекта. Эффективное управление закупками позволяет оптимизировать затраты, обеспечить качество материалов и соблюдение сроков поставок.

Процессы управления закупками:

1. Планирование управления закупками — определение потребностей проекта, решение «производить или покупать», выбор подхода к закупкам, разработка документации;

2. Проведение закупок — получение предложений от потенциальных поставщиков, оценка предложений, переговоры, выбор поставщика, заключение договора;

3. Контроль закупок — управление взаимоотношениями с поставщиками, мониторинг исполнения договоров, внесение изменений, приёмка результатов;

4. Закрытие закупок — завершение договорных обязательств, урегулирование претензий, документирование опыта.

Решение «производить или покупать» (Make-or-BuyAnalysis) принимается на основе сравнения затрат и выгод собственного производства и закупки на стороне. Факторы, влияющие на решение:

• Стоимость (включая транзакционные издержки);

• Наличие компетенций и мощностей;

• Загрузка собственных ресурсов;

• Стратегическая важность (ключевые компетенции не отдаются на аутсорсинг);

• Конфиденциальность и защита интеллектуальной собственности;

• Риски зависимости от поставщика.

Государственные закупки в строительстве

Закупки для государственных и муниципальных нужд регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Основные принципы контрактной системы: открытость, прозрачность, конкуренция, профессионализм, эффективность, ответственность за результат.

Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ:

Таблица 3.7 — Способы закупок по 44-ФЗ

| Способ закупки | Критерий выбора | Применение |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс | Совокупность критериев (цена, качество, квалификация, сроки) | Сложные работы, услуги, где важно качество |
| Электронный аукцион | Минимальная цена | Типовые товары, работы с чёткими требованиями |
| Запрос котировок | Минимальная цена | Закупки до 3 млн руб. |
| Запрос предложений | Совокупность критериев | Особые случаи (НИР, культура, спорт) |
| Закупка у единств. поставщика | — | Случаи, предусмотренные ст. 93 44-ФЗ |

При проведении конкурса используется балльная система оценки заявок. Критерии оценки и их значимость устанавливаются в документации о закупке. Для строительных работ типичные критерии:

• Цена контракта — значимость не менее 60%;

• Квалификация участника (опыт, кадры, оснащённость) — до 40%;

• Качественные характеристики (гарантийный срок, методы производства) — до 30%;

• Сроки выполнения работ — до 10%.

Управление цепочкой поставок (SupplyChainManagement, SCM)

— комплексный подход к управлению материальными, информационными и финансовыми потоками на всём пути от первичных поставщиков сырья до конечного потребителя. SCM направлено на оптимизацию всей цепочки создания стоимости, а не отдельных её звеньев.

Основные функции SCM в строительстве:

• Планирование потребности в материалах и ресурсах;

• Выбор и оценка поставщиков;

• Управление запасами (минимизация при обеспечении бесперебойности);

• Координация поставок (логистика «точно в срок»);

• Контроль качества поступающих материалов (входной контроль);

• Управление отношениями с поставщиками (SRM — SupplierRelationshipManagement).

Логистическая концепция «точно в срок» (Just-in-Time, JIT) предполагает поставку материалов непосредственно к моменту их использования, минимизируя складские запасы и связанные с ними затраты. Однако в строительстве применение JIT ограничено высокой неопределённостью графиков работ и зависимостью от погодных условий.

Ключевые показатели эффективности закупок:

Экономия на закупках = (Плановая цена − Фактическая цена) / Плановая цена × 100%

Своевременность поставок = Количество поставок в срок / Общее количество поставок × 100%

Качество поставок = (Объём поставок − Объём брака) / Объём поставок × 100%

Оборачиваемость запасов = Стоимость реализации / Средний запас

Эффективное управление закупками и цепочкой поставок позволяет снизить стоимость проекта на 5–15%, сократить сроки строительства, минимизировать риски срыва поставок и повысить качество строительной продукции.

Вопросы для самопроверки:

1. В чём различие между содержанием проекта и содержанием продукта?

2. Перечислите основные процессы управления содержанием проекта.

3. Какие категории требований выделяют при сборе требований?

4. Что такое WBS? Каковы принципы её построения?

5. Сформулируйте правило 100% для WBS.

6. Из каких элементов состоит базовый план по содержанию?

7. Какова структура сметной стоимости строительства?

8. Что включают прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль?

9. Перечислите главы сводного сметного расчёта.

10. Какие методы оценки стоимости применяются на разных фазах ЖЦП?

11. Сравните контракты с фиксированной ценой и с возмещением затрат.

12. Охарактеризуйте контракт с гарантированной максимальной ценой (GMP).

13. В чём различие моделей EPC, EPCM и DB?

14. Какие способы закупок предусмотрены 44-ФЗ?

15. Что такое управление цепочкой поставок (SCM)?

16. Какие показатели используются для оценки эффективности закупок?

Библиографический список:

1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (PMBoK). — 7-е изд. — М.: Олимп-Бизнес, 2021. — 250 с.

2. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр).

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

6. Управление инвестиционно-строительными проектами в девелопменте : учебное пособие / Н. М. Караваева, А. В. Федоров, И. И. Юрасова, Л. В. Дайнеко ; под общ. ред. А. М. Платонова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 86 с.

7. Ардзинов, В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве / В.Д. Ардзинов. — СПб.: Питер, 2008. — 240 с.

8. Сток Дж., Ламберт Д. Стратегическое управление логистикой: пер. с англ. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 828 с